## Detail Report
Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019
Physical and Financial Progress of the 06 - December 2019
.
1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 39
SN | Project No | Project Name | Electorate Division | D.S.Division | G.N. Division |  | Sector |  |  | Allocation (Rs.) | Total Estimate Cost (Rs.) |  | Amount of Released Allocation (Rs) | Agreement Cost (Rs) | Physical Progress (c) | [9 empty] | Financial Progress |  |  |  |  | No of Beneficiaries | Measurement |  | Length(k.m/m.)/ Area (/sq.m.) | Implementing Agency | CBO/ Contractor | Starting Date | End Date | Remarks
[15 empty] | A | B | [8 empty] | Expenditure (Work Done)(Rs) | Tax (Rs) (Vat , NBT) | Admin Cost (2.5%) (Rs) | Total Expenditure (Rs) | %
[5 empty] | Name | No |  | Construction | Puchasing |  | TAX (Rs) (VAT , NBT | Without TAX (Rs) |  |  |  | i | ii | iii | iv | C | D | E | F | G | [6 empty] | Key performance indicator | Value of mesurment
2 | 2019/GP/MOR/02 | කඩලාන ඩික්ෂන් ජේ පීරිස් මාවත ඉදිරිපිට මාවත ඉදිරිපිට මාවත හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | kadalana | 558A | RA | 1 |  | 500000 |  | 498898.72 | 498898.72 | [11 empty] | 416382.9 | [8 empty] | MMC | bar: B G
3 | 2019/GP/MOR/03 | තෙලවල සී අයි සි වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Idama | 552 | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 960425.35 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
4 | 2019/GP/MOR/04 | ඉඩම එම්. ජේ. සී ප්‍රනාන්දු මාවතේ පාර සහ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කර උඩ අවශ්‍ය ස්ථාන වලට කොන්ක්‍රීට් ලෑලි දමා පාර ඉඩ පහසුකම් ඇති ලෙස පිළිසකර කිරීම හා අනාරක්ෂිත වංගු සහිත ස්ථාන දෙකකට කණ්ණාඩි සවි කර මාර්ග සංඥා පුවරු අවශ්‍ය ස්ථාන වලට සවි කිරීම | Moratuwa |  | Idama | 552 | RA | 1 |  | 2000000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
5 | 2019/GP/MOR/05 | ඉඩම චාල්ස් පටුමග අංක 1 නිවස අසලින් පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Idama | 552 | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | PRDA | bar: B F
6 | 2019/GP/MOR/06 | තෙලවල උතුර, ශ්‍රී ශාසන ජෝති මාවත CIC ආයතනයට යබද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (250 m) | Moratuwa |  | Telavala North | 549B | RA | 1 |  | 1000000 |  | 999949.85 | 999949.85 | [11 empty] | 945820.44 | [8 empty] | MMC | bar: B G
7 | 2019/GP/MOR/07 | තෙලවල උතුර, විමලසිරි ද මැල් මාවත සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Telavala North | 549B | RA | 1 |  | 1000000 |  | 999930.47 | 999930.47 | [11 empty] | 193761.25 | [8 empty] | MMC | bar: B D
8 | 2019/GP/MOR/08 | ලක්ෂපතිය මධ්‍යම,ජුබිලි පාරේ සුරුවම අසලින් ද මැල් පාර සම්බන්ධවන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Moratuwa |  | Lakshapatiya central | 550B | RA | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 169474.29 | [8 empty] | MMC | bar: B D
9 | 2019/GP/MOR/09 | ලක්ෂපතිය මධ්‍යම, ද මැල් පාරේ අංක 105 ලක්මාල් ගරාජ් අසලින් පටන් ගෙන සේවා පටුමග බෝක්කුව අසලින් අවසන් වන අඩි 10 පළල පාර ගල් අතුරා තාර දැමීම | Moratuwa |  | Lakshapatiya central | 550B | RA | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 193163.69 | [8 empty] | MMC | bar: B D
10 | 2019/GP/MOR/10 | මොරටුමුල්ල උතුර, මොරටුමුල්ල පන්සල පාර මාර්ගයේ සිට හේනවත්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Moratumualla North | 558A | RA | 1 |  | 1000000 | [14 empty] | 157731.52 | [8 empty] | MMC | bar: B F
11 | 2019/GP/MOR/11 | මොරටුමුල්ල උතුර ,ආරියවංශ මාවත වරිපනම් අංක 44 නිවස අසල සිට වරිපනම් අංක 35/10 දක්වා බටහිර දෙසට විහිදෙන මාර්ගය අන්තර් සම්බන්ධිත කොන්ක්‍රීට් කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරිම | Moratuwa |  | Moratumualla North | 558A | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 91178.79 | [8 empty] | MMC | bar: B F
12 | 2019/GP/MOR/13 | මොරටුමුල්ල බටහිර, පුවක්අරඔ රස්කින් ප්‍රනාන්දු මාවත කෙලවර කාණුව සහ පාර කුට්ටි ගල් ඇල්ලීම | Moratuwa |  | Moratumulla West | 558B | RA | 1 |  | 500000 |  | 499992.22 | 499992.22 | [11 empty] | 88494.19 | [8 empty] | MMC | bar: B F
13 | 2019/GP/MOR/14 | මොරටුමුල්ල බටහිර,කෝවිල පාර 71ඒ කඩය අසලින් ඇති පාර හා කාණුව ප්‍රතිසංස්කරණය | Moratuwa |  | Moratumulla West | 558B | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
14 | 2019/GP/MOR/15 | උයන උතුර 156/7 නිවස අසලින් පටන් ගන්නා මාර්ගය සකස් කර කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Uyana North | 552B | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 97060.23 | [8 empty] | MMC | bar: B F
15 | 2019/GP/MOR/16 | උයන උතුර, හතරවන පටුමගේ අනුබද්ධිත පාර තාර දමා සකස් කිරීම (300 m) | Moratuwa |  | Uyana North | 552B | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 922688.23 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
16 | 2019/GP/MOR/17 | මොරටුවැල්ල උතුර,හෝලික්‍රෝස් මාවත සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Moratuvalla North | 553A | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 96718.54 | [8 empty] | MMC | bar: B F
17 | 2019/GP/MOR/19 | උයන දකුණ,C S A පෙරේරා මාවත සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Uyana South | 552A | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 470368.01 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
18 | 2019/GP/MOR/20 | උයන දකුණ,උයන පාර අංක 45 නිවස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Uyana South | 552A | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | PRDA | bar: B F
19 | 2019/GP/MOR/21 | සොයිසාපුර උතුර,B37 මහල් නිවාසය අසල ඇති කාණු පද්ධතිය සහ T1 මහල් නිවාසය අසල මාර්ගය ගල් අතුරා සකස් කිරීම | Moratuwa |  | Soisapura North | 548A | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 163301.6 | [8 empty] | MMC | bar: B F
20 | 2019/GP/MOR/22 | විල්ලෝරාවත්ත බටහිර වරිපණම් අංක 80 දිපානන්දාරාම අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Soisapura North | 548A | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [11 empty] | 480203.97 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
21 | 2019/GP/MOR/23 | සොයිසාපුර උතුර,සේවා පියස සහ B15 ත් අතර වංගුවත් සමඟ C1ත් C4ත් අතර පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Soisapura North | 548A | RA | 1 |  | 500000 | 66109.74 |  | 66109.74 | [11 empty] | 10186.4 | [8 empty] | MMC | bar: B C
22 | 2019/GP/MOR/25 | කොරළවැල්ල උතුර ශාන්ත මයිකල් ජුබිලි පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Koralawalla North | 554 | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | PRDA | bar: B F
23 | 2019/GP/MOR/26 | ඉඳිබැද්ද බටහිර,ඉහළ ඉඳිබැද්ද අංක 10 නිශ්ශංක මයාගේ නිවස අසලින් පහලට යන මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | Moratuwa |  | Idhibadda West | 559 | RA | 1 |  | 500000 |  | 499999.41 | 499999.41 | [11 empty] | 461151.45 | [8 empty] | MMC | bar: B G
24 | 2019/GP/MOR/27 | ඉඳිබැද්ද බටහිර,ඉඳිබැද්ද කුරේ මෝල අසල වරිපනම් අංක 17/5 දරණ ස්ථානයේ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | Moratuwa |  | Idhibadda West | 559 | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 90194.55 | [8 empty] | MMC | bar: B D
25 | 2019/GP/MOR/28 | බ්ලාසියුස් පාරේ වමට ඇති දෙවන හරස් පාර මුල සිට අග දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Idhibadda East | 559A | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 960119.83 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
26 | 2019/GP/MOR/29 | ඉදිබැද්ධ නැගෙනහිර ප්‍රදීප් චන්දිමාල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ගඟ දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Idhibadda East | 559A | RA | 1 |  | 500000 | 499999.59 |  | 499999.59 | [11 empty] | 383744.26 | [8 empty] | MMC | bar: B G
27 | 2019/GP/MOR/30 | විල්ලෝරාවත්ත මෙතෝදිස්ත දේවස්ථානය අසල සිට බඹටුව ඇල දක්වා කානු පද්ධතිය ඉතිරි කොටස සැකසීම | Moratuwa |  | Willlorawatta West | 560/1 | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
28 | 2019/GP/MOR/31 | විල්ලෝරාවත්ත දීපානන්දරාම පාරේ අතුරු මාර්ගයක් වන අංක 24/2 සිට අංක 32/6 දක්වා නිවස අසල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Moratuwa |  | Willlorawatta West | 560/1 | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 479346.31 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
29 | 2019/GP/MOR/32 | දහම්පුර කල්දෙමුල්ල 4 වන පටුමගහේමන්ත මහතාගේ හා සුදත් මහතාගේ නිවසට යන අතුරු මාර්ගව සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Dhampura | 548C | RA | 1 |  | 1200000 | 500000 |  | 500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B C
30 | 2019/GP/MOR/33 | අඟුලාන උතුර, සමුද්‍රාසන්න සංවර්ධනය කර නොමැති අංක 164/330 නිවස සිට අංක 164/425 දරණ නිවස දක්වා දිවෙන කොටස කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Angulana North | 547 | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 96661.66 | [8 empty] | MMC | bar: B F
31 | 2019/GP/MOR/34 | අඟුලාන උතුර, පොදුජය මාවතේ වරිපනම් අංක 164/165 දරණ නිවස සිට අංක 164/160 දරණ නිවස දක්වා කොටස තාර දමා සකස් කිරීම හා එම මාර්ගයේ වැසි ජලය බැස යා හැකි පරිදි කාණු පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | Moratuwa |  | Angulana North | 547 | RA | 1 |  | 500000 | 419646.24 |  | 419646.24 | [11 empty] | 64660.43 | [8 empty] | MMC | bar: B C
33 | 2019/GP/MOR/36 | කල්දෙමුල්ල, තැඹිලි කොටුව ඉදිරිපිට අංක 100 ජගත් මහතාගේ නිවසට යන අතුරු මාර්ගය මීටර් 100ක් පමණ සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Kaldemulla | 548 | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [11 empty] | 485422.3 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
34 | 2019/GP/MOR/37 | කල්දෙමුල්ල, තැඹිලි කොටුව ඉදිරිපිට අංක 100 ජගත් මහතාගේ නිවසට යන අතුරු මාර්ගය මීටර් 100ක් පමණ තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Kaldemulla | 548 | RA | 1 |  | 1000000 | [23 empty] | PRDA | bar: B F
35 | 2019/GP/MOR/38 | රාවතාවත්ත නැගෙනහිර, මේජර් චමින්ද ප්‍රසාද් මාවතේ බෝක්කුව අසල කාණුව හාරා කාණුව ගැඹුර වැඩි කර ඉදිකර කොන්ක්‍රීට් ලෑලි දමා පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Rawatawatta East | 557 | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
36 | 2019/GP/MOR/40 | රාවතාවත්ත දකුණ,රාවතාවත්ත 1වන පටුමගේ ඇති කාණුවේ ජලය බැස නොයන නිසා එම කාණුව ගාලුපාර පැත්තේ අවසානයේ තිබෙන ප්‍රධාන කාණුව දක්වා කාණු පද්ධතියක් සාදා මතුපිට කොන්ක්‍රීට් ලෑලි තබා කාණුව ආවරණය කිරීම | Moratuwa |  | Rawatawatta South | 557B | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
37 | 2019/GP/MOR/42 | සොයිසාපුර දකුණ,නවෝද්‍යා උද්‍යානයේ ප්‍රධාන මාර්ගය අඟුලාන පාර දක්වා කාපට් දමා සංවර්ධනය කිරීම සහ කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම.(100 m) | Moratuwa |  | Soisapura South | 548B | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 93211.38 | [8 empty] | MMC | bar: B C
38 | 2019/GP/MOR/43 | සොයිසාපුර දකුණ,නවෝද්‍යා උද්‍යානයේ 2 වන පටුමග 128/16 සහ 128/23 නිවාස අතර පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම සහ අබලන් වී ඇති කාණුව නැවත සකස් කිරීම( 75 m) | Moratuwa |  | Soisapura South | 548B | RA | 1 |  | 500000 | 176928.64 |  | 176928.64 | [11 empty] | 27261.73 | [8 empty] | MMC | bar: B F
39 | 2019/GP/MOR/44 | සොයිසාපුර දකුණ,B1 සහ B2 කාණු පද්ධතිය සහ පාර තාර දැමීම. | Moratuwa |  | Soisapura South | 548B | RA | 1 |  | 500000 | 315478.38 |  | 315478.38 | [11 empty] | 48609.92 | [8 empty] | MMC | bar: B C
40 | 2019/GP/MOR/45 | විල්ලෝරාවත්ත බඹටුව කුමාරදාස මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Willlorawatta East | 560/1 | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
41 | 2019/GP/MOR/46 | විල්ලෝරාවත්ත නැගෙනහිර, කිතලන්දළුව 1 වන පටුමඟ අතුරු මාර්ගයක් වන වරිපනම් අංක 11/1 නිවසේ සිට 24/1 B නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Moratuwa |  | Willlorawatta East | 560/1 | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 482850.24 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
42 | 2019/GP/MOR/47 | ලක්ෂපතිය දකුණ,අර්නස්ට් පෙදෙස පෙදෙස 3 වන පටුමග (පොල්පරාල මහතාගේ නිවස අසල ඇති) පාර අංක 54/15 නිවසින් අවසන් වන කා‍ණුව සමඟ පාර ගල් අතුරා තාර දැමීම හෝ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(පළල අඩි 10 ,දිග 100m) | Moratuwa |  | Lakshapatiya South | 550 | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
43 | 2019/GP/MOR/48 | ලක්ෂපතින දකුණ,මේධානන්ද මාවත පළමු පටුමග අංක 53/8 නිවසින් පටන්ගන්නා පාර ඉතිරි කොටස ඉන්ටලොක් ගල් ඇල්ලීම | Moratuwa |  | Lakshapatiya South | 550 | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 97037.03 | [8 empty] | MMC | bar: B F
44 | 2019/GP/MOR/49 | කොරළවැල්ල දකුණ, ජනප්‍රිය මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(300 m) | Moratuwa |  | Koralawalla South | 554 | RA | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 193561.7 | [8 empty] | MMC | bar: B C
46 | 2019/GP/MOR/51 | කටුබැද්ද, දේවාල පාර 1 වන පටුමග(වෙන්දේසිවත්ත) මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම.(බෝක්කුව සහිතව)(150m) | Moratuwa |  | Katunadda | 551 | RA | 1 |  | 500000 |  | 499984.22 | 499984.22 | [11 empty] | 92461.25 | [8 empty] | MMC | bar: B F
47 | 2019/GP/MOR/52 | කටුබැද්ද, දන්දෙනියවත්ත පන්සල පිටුපසින් ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(150m) | Moratuwa |  | Katunadda | 551 | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
48 | 2019/GP/MOR/53 | කොරළවැල්ල නැගෙනහිර, විද්‍යාල මාවත මුල සිට වම් පසට ඇති හරස් මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Moratuwa |  | Koralawalla East | 554B | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 438771.35 | [8 empty] | MMC | bar: B G
49 | 2019/GP/MOR/54 | කොරළවැල්ල නැගෙනහිර ,ඒෂියන් පේන්ට් පාර තාර දැමීම. | Moratuwa |  | Koralawalla East | 554B | RA | 1 |  | 500000 | 471044.89 |  | 471044.89 | [11 empty] | 72580.1 | [8 empty] | MMC | bar: B D
50 | 2019/GP/MOR/55 | අඟුලාන දකුණ, පල්ලිය පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Moratuwa |  | Angulana South | 547A | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 424884.76 | [8 empty] | MMC | bar: B G
52 | 2019/GP/MOR/57 | කොරළවැල්ල බටහිර, මෙතායස් පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Koralawalla West |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 78433.25 | [8 empty] | MMC | bar: B D
53 | 2019/GP/MOR/59 | බොරුපන, ධර්මාශ්‍රම මාවත හා එහි දෙපස කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | Moratuwa |  | Borupana | 549 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 499958.98 | 499958.98 | [11 empty] | 96609.41 | [8 empty] | MMC | bar: B F
54 | 2019/GP/MOR/60 | බොරුපන විවේකාරාම පාර අග කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Borupana | 550 A | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [11 empty] | 34045027 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
55 | 2019/GP/MOR/61 | බොරුපන මානෙල් මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම.(සෙත්සිරි මාවත අතුරු මාර්ගය.) | Moratuwa |  | Borupana | 551 A | RA | 1 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
56 | 2019/GP/MOR/62 | එගොඩ උයන අල් අක්ෂා මාවත සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Egoda uyana Central |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 477950.5 | [8 empty] | MMC | bar: B G
57 | 2019/GP/MOR/63 | එගොඩ උයන මධ්‍යම, ජනසවි මාවත හා සාම මාවත එක්වන හරස් මාර්ගය සෑදීම(කාණු පද්ධතිය)(150m) | Moratuwa |  | Egoda uyana Central |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 416457.75 | [8 empty] | MMC | bar: B G
58 | 2019/GP/MOR/64 | මෙත්තාරාම විහාරස්ථානය අසල සිට බස් නැවතුම් පොළ දක්වා කාණු පද්ධතිය ඉතිරි කොටස සෑදීම | Moratuwa |  | Egoda uyana Central |  | RA | 1 |  | 1000000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
59 | 2019/GP/MOR/66 | තෙලවල දකුණ, මංසන්ධියේ කාණු පද්ධතිය සම්පූර්ණ අලුත්වැඩියාකර ඒ මත කොන්ක්‍රීට් ලෑලි ඇතිරීම.(150m) | Moratuwa |  | Thelawala South | 549 | RA | 1 |  | 1000000 |  | 999995.69 | 999995.69 | [11 empty] | 193629.92 | [8 empty] | MMC | bar: B F
60 | 2019/GP/MOR/67 | කොරළවැල්ල ජුබිලි පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | Moratuwa |  | Katukurunda South |  | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
61 | 2019/GP/MOR/68 | කටුකුරුන්ද දකුණ, රණවිරු රංජිත් පීරිස් මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Katukurunda South |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 442564.25 | [8 empty] | MMC | bar: B G
62 | 2019/GP/MOR/69 | මොරටුවැල්ල දකුණ, ක්‍රිශාන්ත ද මැල් මාවත අග කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Moratuwella South | 553 | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 468250 | [8 empty] | MMC | bar: B G
63 | 2019/GP/MOR/70 | මොරටුවැල්ල දකුණ ශාන්ත පීතර අංක 82 දරණ නිවස අසලින් පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Moratuwella South | 553 | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
64 | 2019/GP/MOR/71 | මෝල්පේ ආනන්දාරාම පාර වරිපණම් අංක 195 නිවස අසලින් පටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B C
65 | 2019/GP/MOR/72 | මෝල්පේ, සිරිබරමැණිකේපුර වරිපනම් අංක 32 නිවසේ සිට වරිපනම් අංක 15 දක්වා ජනතා පෙදෙස අතුරු මාර්ගට කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Moratuwa |  | Molpe | 552 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 499947.1 | 499947.1 | [11 empty] | 92453.27 | [8 empty] | MMC | bar: B F
66 | 2019/GP/MOR/73 | එගොඩ උයන, තාල රුක්ඛාරාම පන්සල අසල කෙලවර කොටස (ජලයෙන් යටවෙන )කාණු සකස් කොට පාර සකස් කිරීම | Moratuwa |  | Egoda Uyana South |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 243418.2 | [8 empty] | MMC | bar: B G
67 | 2019/GP/MOR/74 | එගොඩ උයන දකුණ, මහවත්ත මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Egoda Uyana South |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 464144.5 | [8 empty] | MMC | bar: B G
68 | 2019/GP/MOR/75 | රාවතාවත්ත බටහිර, 6වන පටුමග ශාලංකාපුර අංක 54 නිවසට යාබද මාවත කුට්ටි ගල් අල්ලා සාදා ගැනීම | Moratuwa |  | Rawathawatta West | 557 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 457805 | [8 empty] | MMC | bar: B G
69 | 2019/GP/MOR/77 | මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර,පේදුරු මාවත දැනට වැඩ නිම කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Moratumulla East | 558 | RA | 1 |  | 1000000 |  | 996200.51 | 996200.51 | [11 empty] | 783031.31 | [8 empty] | MMC | bar: B G
70 | 2019/GP/MOR/78 | මොරටුමුල්ල නැගෙනහිර, ආලෝකපිටිය පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Moratumulla East | 558 | RA | 1 |  | 1000000 | 889143 |  | 889143 | [11 empty] | 131045.39 | [8 empty] | MMC | bar: B C
71 | 2019/GP/MOR/79 | තෙලවල උතුර, බොරළුවත්ත සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Thelawala North | 549 B | RA | 1 |  | 500000 |  | 499991.47 | 499991.47 | [11 empty] | 96903.72 | [8 empty] | MMC | bar: B D
72 | 2019/GP/MOR/80 | රාවතාවත්ත බටහිර, අර්නස්ට් පෙදෙසේ සිට රාවතාවත්ත ධර්මරත්ත 4 වන පටුමග දක්වා යාවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් හෝ කුට්ටි ගල් අල්ලා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(150m) | Moratuwa |  | Rawathawatta West | 557 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 420147 | [8 empty] | MMC | bar: B G
73 | 2019/GP/MOR/81 | රාවතාවත්ත බටහිර, අර්නස්ට් පෙදෙසේ 7B වත්තට වන මාර්ගය සහ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(125m) | Moratuwa |  | Rawathawatta West | 557A | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
74 | 2019/GP/MOR/82 | රාවතාවත්ත බටහිර, වේළුවනාරාම පාරේ 1 වන පටුමග කෙළවර පිහිටි ජලය බැස යන කාණුව අවහිර වී ඇති හෙයින් එම කාණුව ජලය නිසිලෙස ජලය බැස යන ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(100m) | Moratuwa |  | Rawathawatta West | 557 A | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 87218.77 | [8 empty] | MMC | bar: B C
75 | 2019/GP/MOR/83 | රාවතාවත්ත බටහිර, මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයට යාබද ටොල්බට් ද සිල්වා මාවතේ කෙළවර කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ කුට්ටි ගල් ඇල්ලීම.(100m) | Moratuwa |  | Rawathawatta West | 557 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 441524 | [8 empty] | MMC | bar: B G
76 | 2019/GP/MOR/84 | කටුකුරුන්ද උතුර, නුග සෙවණ පාර කෙළවර කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(300m) | Moratuwa |  | KatukurundaNorth |  | RA | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 191727.26 | [8 empty] | MMC | bar: B F
77 | 2019/GP/MOR/85 | කටුකුරුන්ද උතුර, සෙන්ද්‍රික් පෙදෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(300m) | Moratuwa |  | KatukurundaNorth |  | RA | 1 |  | 1000000 | 956014.9 |  | 956014.9 | [11 empty] | 775822.8 | [8 empty] | MMC | bar: B G
78 | 2019/GP/MOR/86 | ජෝෂප් පටුමඟ කෙළවර කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (මීටර් 50) | Moratuwa |  | KatukurundaNorth |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 89358.68 | [8 empty] | MMC | bar: B C
79 | 2019/GP/MOR/87 | ලක්ෂපතිය උතුර, සාරංග දිසානායක මාවතේ DSL එන්ටර්ප්‍රයිස් දක්වා තාර දැමීම හා අංක 147/3 A දරණ නිවසින් පටන්ගෙන අංක 147/3 G දක්වා අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සකස් කිරීම.(250m) | Moratuwa |  | Lakshapathiya North | 550 A | RA | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 963954.2 | [8 empty] | MMC | bar: B G
80 | 2019/GP/MOR/88 | ලක්ෂපතිය උතුර,ද මැල් පාරේ වරිපනම් අංක 115A නිවසින් පටන් මාර්ගය කුට්ටි ගල් ඇල්ලීම (අඩි 100) | Moratuwa |  | Lakshapathiya North | 550 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 97024.15 | [8 empty] | MMC | bar: B F
81 | 2019/GP/MOR/89 | ලක්ෂපතිය උතුර,ගුරු පල්ලිය පාරේ වරිපනම් අංක 182 දරන නිවසින් පටන් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Moratuwa |  | Lakshapathiya North | 550 A | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
82 | 2019/GP/MOR/90 | උස්වත්ත, රවුම් පාර සර්ව් ආයතනය අසල සිට පළවෙනි රේල් ගේට්ටුව දක්වා වූ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.(100m) | Moratuwa |  | Uswatta | 553 C | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
83 | 2019/GP/MOR/92 | ධීවර ජය මාවත අතුරු පාර කුට්ටි ගල් ඇතිරීම - මීටර් 25 | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | 346117.15 |  | 346117.15 | [11 empty] | 206738.7 | [8 empty] | MMC | bar: B G
84 | 2019/GP/MOR/93 | කුඩුවාමුල්ල, රොලී ප්‍රනාන්දු මාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම) | Moratuwa |  | Kuduwamulla | 551 B | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B C
85 | 2019/GP/MOR/95 | මොරටුවැල්ල දකුණ ප්‍රෙෂර් මාවත සිට නව ගාලු පාරට දිවෙන 1 වන පටුමඟ භූගත කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1500000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
86 | 2019/GP/MOR/96 | උයන උතුර චාල්ස් පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | 941393.16 |  | 941393.16 | [11 empty] | 722554.37 | [8 empty] | MMC | bar: B G
87 | 2019/GP/MOR/97 | සේවා පටුමඟ මැද කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 93774.27 | [8 empty] | MMC | bar: B F
88 | 2019/GP/MOR/98 | විල්ලෝරාවත්ත බොරළුව ක්‍රීඩාංගණයට යන පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Willorawatta East | 560/1 | RA | 1 |  | 500000 |  | 499999.83 | 499999.83 | [11 empty] | 91067.34 | [8 empty] | MMC | bar: B F
89 | 2019/GP/MOR/99 | C29 CII, මහල් නිවාස දෙක අතර පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Soyzapura North | 548 A | RA | 1 |  | 500000 | 86727.17 |  | 86727.17 | [20 empty] | MMC | bar: B C
90 | 2019/GP/MOR/101 | කල්දෙමුල්ල සුධර්මාරාම පාර කුමාර ජයකාන්ත මහතාගේ නිවස අසළින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Kaldemulla | 548 | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | PRDA | bar: B F
91 | 2019/GP/MOR/102 | ලක්ෂපතිය අර්නස්ට් පෙදෙසේ අංක 07 නිවසින් පටන් ගන්නා පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 477744.5 | [8 empty] | MMC | bar: B G
92 | 2019/GP/MOR/103 | අර්නස්ට් පෙදෙස 1 වන පටුමඟ අංක 7 නිවසින් පටන් ගන්නා අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 96762.41 | [8 empty] | MMC | bar: B F
| 2019/GP/MOR/104 | ලක්ෂපතිය උතුර ද මැල් පරේ ශික්ෂාදාන ප්‍රාථමික විදුහල පැවති ඉඩම අසලින් දිවෙන අංක 118 අංක දරණ නිවසින් පටන්ගෙන දෙපසට බෙදී යන අංක 118 /13 දරණ නිවසින් අවසන් වන අතුරු මාර්ගය හා 118/18 අංක දරණ නිවසින් අවසන් වන අතුරු මාර්ගය යන මාර්ග දෙක සහිත මාර්ගය තාර ගල් අතුරා තාර දැමීම | Moratuwa |  | Lakshapathiya North |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 475718.5 | [8 empty] | MMC | bar: B G
94 | 2019/GP/MOR/105 | විල්ලෝරාවත්ත ශා. චාල්ස් පටුමඟේ අංක 55 /A දරණ නිවස ඉදිරියෙන් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම හෝ ගල් ඇතිරීම | Moratuwa |  | Willorawatta East | 559A | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B C
95 | 2019/GP/MOR/107 | තෙලවල යෝගාශ්‍රම මාවත ජුලාරිස් පටුමඟ සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Thelawala North | 549 B | RA | 1 |  | 500000 |  | 499961.48 | 499961.48 | [11 empty] | 457097.96 | [8 empty] | MMC | bar: B G
96 | 2019/GP/MOR/108 | කඩලාන මැටිකන්ද මහජන පාර අතුරු මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | kadalana | 558 a | RA | 1 |  | 1000000 |  | 996200.75 | 996200.75 | [11 empty] | 810717.1 | [8 empty] | MMC | bar: B G
97 | 2019/GP/MOR/109 | ලක්ෂපතිය පාරේ වරිපණම් අංක 25 සිට 27 දක්වා වු මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Rawathawatta West | 557 A | RA | 1 |  | 1400000 | 1400000 |  | 1400000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
98 | 2019/GP/MOR/110 | කටුබැද්ද අශෝක පෙදෙස හරස් මාර්ගයේ අවසාන කොටස තාර දැමීම හා කානු පද්ධතිය සකස් කිරීම | Moratuwa |  | katubedda | 551 | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 96586.06 | [8 empty] | MMC | bar: B C
99 | 2019/GP/MOR/111 | රාවතාවත්ත ශ්‍රමදාන මාවතේ ප්‍රධාන කාණුව ක්‍රමවත්ව ජලය බැස යෑම සඳහා සාදා මතුපිට කොන්ක්‍රීට් ආවරණය කිරීම | Moratuwa |  | Rawathawatta south | 557 B | RA | 1 |  | 500000 |  | 499999.91 | 499999.91 | [11 empty] | 88261.23 | [8 empty] | MMC | bar: B F
100 | 2019/GP/MOR/112 | රාවතාවත්ත දකුණ පළමු පටුමඟ අරියවංශ දිසානායක මැතිතුමාගේ නිවස ඉදිරිපිට වරිපණම් අංක 66 නිවසට යාබඳ පාර කොන්ක්‍රීට් කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Rawathawatta south | 557 B | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
101 | 2019/GP/MOR/113 | චාල්ස් ද සොයිසා පාර නො1 නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 100) | Moratuwa |  | IDAMA |  | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B C
102 | 2019/GP/MOR/114 | මෝල්පේ සෝභිත විද්‍යාලය මාවත කොන්ක්‍රීට් කුටිටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 499988.93 | 499988.93 | [11 empty] | 92462.12 | [8 empty] | MMC | bar: B F
103 | 2019/GP/MOR/115 | මොරටුමුල්ල ප්‍රනාන්දු මාවත නිශාන්ත අමරවීර මහතාගේ නිවස අසල සිට නැගෙනහිර දෙසට විහිදෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Moratuwa |  | Moratumulla North | 551 C | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
104 | 2019/GP/MOR/116 | හමුදා මාවත අලුත්වැඩියාව හා අග කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Moratuwa |  | Moratumulla East | 558 | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 971188.2 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
105 | 2019/GP/MOR/117 | බටහිර මොරටුමුල්ල බෙතනි ටෙරස් අග කොටස කොන්ක්‍රීට් දැමීම | Moratuwa |  | Moratumulla wast | 558 B | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [11 empty] | 450423.77 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
106 | 2019/GP/MOR/118 | ක්ලොවියස් මාවත සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | 982075.89 |  | 982075.89 | [11 empty] | 870097.05 | [8 empty] | MMC | bar: B G
107 | 2019/GP/MOR/119 | මොරටුවැල්ල 1 වන පටුමඟ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 486890.64 | [8 empty] | MMC | bar: B G
108 | 2019/GP/MOR/120 | දහම් මාවත 2 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Dahampura | 548 C | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 486605.28 | [8 empty] | MMC | bar: B G
109 | 2019/GP/MOR/121 | ශාසන ධජ මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Moratuwa |  | Indibedda East | 559 A | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 456302 | [8 empty] | MMC | bar: B G
110 | 2019/GP/MOR/122 | සුව මැදුර අසල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Moratuwa |  | Katukurunda South |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 380756.69 | [8 empty] | MMC | bar: B G
111 | 2019/GP/MOR/124 | තෙලවල දකුණ - ආදර්ශ නගර 2 වන පටුමඟ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | [14 empty] | 156539.94 | [8 empty] | MMC | bar: B G
112 | 2019/GP/MOR/125 | එගොඩ උයන දකුන- ජයගත්පුර මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Egoda Uyana South |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 95205.62 | [8 empty] | MMC | bar: B F
113 | 2019/GP/MOR/127 | කුඩුවාමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සැකසීම | Moratuwa |  | kuduvamulla |  | RA | 1 |  | 2000000 | [14 empty] | 322765.65 | [8 empty] | MMC | bar: B C
114 | 2019/GP/MOR/128 | ඩිස්ලින් ආයතනය අල්ලපු පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Rawathawatta East | 557 | RA | 1 |  | 500000 |  | 499871.6 | 499871.6 | [11 empty] | 88238.58 | [8 empty] | MMC | bar: B C
115 | 2019/GP/MOR/129 | Making the Childrens Park of school of Buddhist, Willorawatta. stage 11 | Moratuwa |  | Willorawatta west | 560 A | OI | 1 |  | 500000 |  | 499777.17 | [21 empty] | DS Moratuwa | bar: B F
116 | 2019/GP/MOR/130 | කොරළවැල්ල මහාවිදාන මාවත ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Koralawella North |  | RA | 1 |  | 1300000 | [14 empty] | 1265118.81 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
117 | 2019/GP/MOR/131 | Construction of new sanitary system of saleena vidyalaya | Moratuwa |  | Kaldemulla | 548 | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 616657.81 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | DEO | bar: B G
118 | 2019/GP/MOR/132 | Construction of new sanitary system of Rawathawaththa Methodistha vidyalaya | Moratuwa |  | Rawathawatta west | 557 A | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 712392.8 |  |  |  |  | 1850 |  |  |  | DEO | bar: B F
119 | 2019/GP/MOR/133 | Construction of new sanitary system of Moratu maha vidyualaya | Moratuwa |  | Idama | 552 | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | DEO | bar: B D
120 | 2019/GP/MOR/135 | Construction of sanitary Facilities of Egoda uyana kanishta vidyalaya | Moratuwa |  | Egoda uyana Middle | 556 A | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [16 empty] | 255 |  |  |  | DEO | bar: B C
121 | 2019/GP/MOR/136 | Construction of sanitary system of Thelawala Rahula vidyalaya | Moratuwa |  | katubadda | 551 | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 686951.88 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | DEO | bar: B G
122 | 2019/GP/MOR/137 | Construction of sanitary system of Podujaya vidyalaya | Moratuwa |  | Agulana south | 547A | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 607716.53 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | DEO | bar: B F
123 | 2019/GP/MOR/138 | Construction of sanitary system of Dharmarathana vidyalaya | Moratuwa |  | Indibadda East | 559A | SF | 1 |  | 700000 | 700000 |  | 700000 | [11 empty] | 436919.63 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | DEO | bar: B G
124 | 2019/GP/MOR/139 | Construction of sanitary system of Janajaya vidyalaya | Moratuwa |  | Moratuwalla south | 553 | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 248675.28 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | DEO | bar: B F
125 | 2019/GP/MOR/140 | Construction of sanitary system of Kadalana Sen Antony college | Moratuwa |  | kadalana | 558 A | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 785742.47 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | DEO | bar: B F
126 | 2019/GP/MOR/141 | Construction of sanitary system of Sen Sebasthiyan girls college | Moratuwa |  | Uswaththa | 553 C | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 678669.75 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | DEO | bar: B G
127 | 2019/GP/MOR/142 | Construction of sanitary system of Weerapuranappu adarsha vidyalaya | Moratuwa |  | Moratuwalla North | 553 A | SF | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 853613.24 |  |  |  |  | 1153 |  |  |  | DEO | bar: B G
128 | 2019/GP/MOR/143 | Construction of sanitary system of Rawathawaththa Roman kathalic college | Moratuwa |  | Rawathawaththa East | 557 | SF | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 669173.35 |  |  |  |  | 725 |  |  |  | DEO | bar: B G
129 | 2019/GP/MOR/144 | Construction of sanitary system of Katukurunda sen mariya college | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | SF | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 855241.03 | [8 empty] | DEO | bar: B G
130 | 2019/GP/MOR/145 | Construction the sanitary system of special education unit at Katubedda Bodhiraja vidyalaya | Moratuwa |  | katubadda | 551 | SF | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [16 empty] | 150 |  |  |  | DEO | bar: B F
131 | 2019/GP/MOR/146 | Construction the sanitary system of soisapura vidyalaya | Moratuwa |  | soisapura south | 548 B | SF | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 455699.06 |  |  |  |  | 966 |  |  |  | DEO | bar: B G
132 | 2019/GP/MOR/147 | Construction of sanitary system of Lanka sabha vidyalaya | Moratuwa |  | moratumulla east | 558 | SF | 1 |  | 1000000 |  | 1000000 | 1000000 | [11 empty] | 239308.85 |  |  |  |  | 65 |  |  |  | DEO | bar: B F
133 | 2019/GP/MOR148 | Preparation of volleball ground of St. Anthony college in Kadalana | Moratuwa |  | kadalana | 558A | PG | 1 |  | 1000000 | 1000000 | 873909.62 | [17 empty] | 550 |  |  |  | DEO | bar: B F
134 | 2019/GP/MOR149 | preparation of basketboal ground princess of wales college | Moratuwa |  | Rawathawaththa west | 557A | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 | [18 empty] | 2500 |  |  |  | DEO | bar: B D
135 | 2019/GP/MOR150 | Development of sports ground of princes of wales college | Moratuwa |  | Rawathawaththa west | 558A | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | [11 empty] | 1328659.5 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | DEO | bar: B F
136 | 2019/GP/MOR151 | preparation of sports ground of methodistha colloege on Rawathawaththa as Suipably | Moratuwa |  | Rawathawaththa west | 558A | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 | [18 empty] | 1850 |  |  |  | DEO | bar: B F
137 | 2019/GP/MOR152 | preparation of sports ground Methodistha high school in Moratumulla east. | Moratuwa |  | Moratumulla East | 558 | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 | [13 empty] | 1857206.77 |  |  |  |  | 1238 |  |  |  | DEO | bar: B G
138 | 2019/GP/MOR153 | preparation of sports ground of Zoysa college | Moratuwa |  | Zoysapura North | 548A | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | [11 empty] | 1892279 |  |  |  |  | 3864 |  |  |  | DEO | bar: B G
139 | 2019/GP/MOR154 | preparation of sports Egoda Uyana college | Moratuwa |  | Egoda Uyana South | 556B | PG | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [16 empty] | 656 |  |  |  | DEO | bar: B D
140 | 2019/GP/MOR155 | Stadium of Zoysapura | Moratuwa |  | Zoysapura South | 548B | PG | 1 |  | 2000000 | [14 empty] | 313421.73 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  | MMC | bar: B C
141 | 2019/GP/MOR156 | Stadium of Villorawaththa Boraluwa | Moratuwa |  | Willorawaththa West | 560A | PG | 1 |  | 2000000 | [19 empty] | 5010 |  |  |  | PRDA | bar: B C
142 | 2019/GP/MOR157 | Volleball Stadium of Agulana Reverside place | Moratuwa |  | Agulana North | 547 | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 | [13 empty] | 236790.36 |  |  |  |  | 3200 |  |  |  | MMC | bar: B C
143 | 2019/GP/MOR158 | preparation of sports ground of Rahula college in Thelawala | Moratuwa |  | Katubedda | 551 | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | [16 empty] | 450 |  |  |  | DEO | bar: B D
144 | 2019/GP/MOR159 | Development of sports ground of Sunandopananda maha Viddyalaya | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | PG | 1 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | [16 empty] | 650 |  |  |  | DEO | bar: B F
145 | 2019/GP/MOR160 | Preparation of sports ground of moratuwa Maha viddyalaya. | Moratuwa |  | Idama | 552 | PG | 1 |  | 2000000 | [14 empty] | 1904529.15 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | DEO | bar: B G
146 | 2019/GP/MOR/161 | Making the Childrens Park of school of Saleena. | Moratuwa |  | Kaldemulla | 548 | OI | 1 |  | 1000000 | 1000000 | [13 empty] | 618337.5 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
147 | 2019/GP/MOR/162 | Making the Childrens Park of school of Bodhiraja. | Moratuwa |  | katudedda | 551 | OI | 1 |  | 2000000 | 1999995.22 | [13 empty] | 1434955.1 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
148 | 2019/GP/MOR/163 | උයන පාර අංක 45 නිවස අසලින් ආරම්භවන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 200000 | [19 empty] | 500 |  |  |  | PRDA | bar: B F
149 | 2019/GP/MOR/164 | Making the Childrens Park of school of Uyana primary. | Moratuwa |  | Uyana North | 552 B | OI | 1 |  | 600000 | 600000 | [13 empty] | 372050 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
150 | 2019/GP/MOR/165 | Making the Childrens Park of school of Dharmarathna, Indibedda. | Moratuwa |  | Indibedda East | 559 A | OI | 1 |  | 2000000 | 1999964.6 | [13 empty] | 1251343.75 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
151 | 2019/GP/MOR/166 | Making the Childrens Park of school of Buddhist, Willorawatta | Moratuwa |  | Willorawatta west | 560 A | OI | 1 |  | 2000000 | 1999968.31 | [13 empty] | 1251343.75 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
152 | 2019/GP/MOR/167 | Making the Childrens Park of school of Egoda uyana primary. | Moratuwa |  | Egoda uyana Central | 556 A | OI | 1 |  | 2000000 | 1999997.84 | [13 empty] | 1537416.45 |  |  |  |  | 750 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
153 | 2019/GP/MOR/168 | Making the Childrens Park of school of Sugatha Dharmadhara. | Moratuwa |  | Egoda uyana North | 556 | OI | 1 |  | 2000000 | 1999819.04 | [13 empty] | 1501442.25 |  |  |  |  | 850 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
154 | 2019/GP/MOR/169 | Blance work of sugtha Dharma dhara chidrens park | Moratuwa |  | Egoda uyana North | 556 | OI | 1 |  | 500000 |  | 499802.3 | [21 empty] | DS Moratuwa | bar: B F
155 | 2019/GP/MOR/170 | kariyawasam katuwana withanage shanaka ranmal silva No 86/15, 4 th lane, Lunawa,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyana North | 552 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.2 | [12 empty] | 29124.2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
156 | 2019/GP/MOR/171 | Ladduwa kovisge milanga Chandranath Fernando,No 148/19, 4 th lane Lunawa,Moratuw | Moratuwa |  | Uyana North | 553 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
157 | 2019/GP/MOR/172 | W.kanthi pranandu 44/16 8 lane uyana Moratuwa | Moratuwa |  | Uyana North | 554 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 17870 | [12 empty] | 17870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
158 | 2019/GP/MOR/173 | Sriyane FernandoNo 254/16 8 th lane Lunawa, Moratuwa | Moratuwa |  | Uyana North | 555 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 29535 | [12 empty] | 29535 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
159 | 2019/GP/MOR/174 | Nimal krishantha peris, 335, modara Moratuwa | Moratuwa |  | Koralawalla South | 554 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 21870 | [12 empty] | 21870 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | To be Amended | bar: B F
160 | 2019/GP/MOR/175 | W.W.Lalith Perera,No 28/1,Mosas lane,Koralawalla,Moratuwa | Moratuwa |  | Koralawalla South | 555 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29116 | [12 empty] | 29116 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
161 | 2019/GP/MOR/176 | Danasiri diyes no,10 /3 sugundaja mawatha, idibadda Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | EL | 1 |  | 30000 |  | 17870 | [12 empty] | 17870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
162 | 2019/GP/MOR/177 | M.S pumal pranandu 35/16 t surrmarahnaramaya patumaga, pahala idibadda moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda North | 556 | EL | 1 |  | 30000 |  | 18370 | [12 empty] | 18370 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
164 | 2019/GP/MOR/179 | Eranda Manjula,No 51/64 B , Samarakoon Edama,Molpe, Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29123.08 | [12 empty] | 29123.08 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
165 | 2019/GP/MOR/180 | T.S.M .Fernando,No 77/01,Anndarama Rd,Molpe, Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
166 | 2019/GP/MOR/181 | MH sunil perera,39/12,siribara manike pura ,molpe, Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 | [8 empty] | Leco | bar: B F
167 | 2019/GP/MOR/182 | RD lkmali perera ,16/03 siribara manike pura ,molpe, Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 17870 | [12 empty] | 17870 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
168 | 2019/GP/MOR/183 | C.M sasine kousalya Dias,No 51/55A, Samarakoon Edama Molpe,Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29123.08 | [12 empty] | 29123.08 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
169 | 2019/GP/MOR/184 | B sanjeewa sudth peris 51/11 c samarakoon idama Molpe Moratua | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29117 | [12 empty] | 29117 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
170 | 2019/GP/MOR/185 | Upul susantha 534/8c samarkoon idma molpe Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
172 | 2019/GP/MOR/187 | M chandinee 54 janthapedesa , Molpe, Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
173 | 2019/GP/MOR/188 | Chamila Eresaha Fernando,No 71/2,Anandarama ,moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.5 | [12 empty] | 29124.5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
174 | 2019/GP/MOR/189 | Indrani Fernando,No 54,Janatha plece, Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
175 | 2019/GP/MOR/190 | Priyanjana Darshana,NO 534/8 C,Samarakoon Edama,Molpe,Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 17870 | [12 empty] | 17870 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
176 | 2019/GP/MOR/191 | Achala Madawe Abywikkrama,No 11/1,National Houses Schem,katubadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29123.54 | [12 empty] | 29123.54 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
178 | 2019/GP/MOR/193 | Saduni Coory,NO48,Jantha place,Molpe,Moratuwa | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
179 | 2019/GP/MOR/194 | Sarth Kleman Fernando,No 72/15,Uyana Rd,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 18870 | [12 empty] | 18870 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
181 | 2019/GP/MOR/196 | T.nilanthi fernndo ,No 80,edal watta,Lunawa,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 17870 | [12 empty] | 17870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
182 | 2019/GP/MOR/197 | M.S. ramesh peris 49/lady the soyisa para lunawa Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29125 | [12 empty] | 29125 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
183 | 2019/GP/MOR/198 | S.Chandrapala,No 300,Lady de soyza Rd,Lunawa,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29125 | [12 empty] | 29125 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
184 | 2019/GP/MOR/199 | Thilini prasanga No 300,Lady de soyza Rd,Lunawa,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29116 | [12 empty] | 29116 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
185 | 2019/GP/MOR/200 | T. Nalanee jayasinha 309 Lady de soyza Rd,Lunawa,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 18870 | [12 empty] | 18870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
186 | 2019/GP/MOR/201 | Nisansala Kalpane,No 309, Lady de soyza Rd,Lunawa,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 17870 | [12 empty] | 17870 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
187 | 2019/GP/MOR/202 | P. rathnasiri franando 80 uyana para ,Lunawa | Moratuwa |  | Uyna South | 553 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
188 | 2019/GP/MOR/203 | W.Jayantha perera ,No 80,Uyana Rd, Lunawa,Moratuwa | Moratuwa |  | Uyna South | 552 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29120 | [12 empty] | 29120 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
189 | 2019/GP/MOR/204 | Ariyadasa Aponsu,No 32/28,Depananda Rd,Willorawatta,Moratuwa | Moratuwa |  | WiIllorawatta West | 560/61A | EL | 1 |  | 30000 |  | 28950 | [12 empty] | 28950 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
191 | 2019/GP/MOR/206 | Sajith perera,No 58/25,Depananda Rd,Willorawatta,Moratuwa | Moratuwa |  | WiIllorawatta West | 560/61A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29117 | [12 empty] | 29117 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
193 | 2019/GP/MOR/208 | W.m.sumith kumara NO47/18/A,Babatuwa Rd,Willorawatta,Moratuwa | Moratuwa |  | WiIllorawatta West | 560/61A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29117 | [12 empty] | 29117 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
194 | 2019/GP/MOR/209 | Suranga lakmal franado 72/9 c ,Mandis Lane ,Willorawatta,Moratuwa | Moratuwa |  | WiIllorawatta West | 560/61A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29109 | [12 empty] | 29109 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
195 | 2019/GP/MOR/210 | M. siridasa silva No 72/38,Mandis Rd,Willorawatta Rd,Moratuwa | Moratuwa |  | WiIllorawatta West | 560/61A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29109 | [12 empty] | 29109 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
196 | 2019/GP/MOR/211 | Nisansala Manel,No 72/38,Mandis Rd,Willorawatta Rd,Moratuwa | Moratuwa |  | WiIllorawatta West | 560/61A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29106 | [12 empty] | 29106 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
197 | 2019/GP/MOR/212 | N.L.K Palitha,No 28,Dandeniya Watta,Katubadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Katubadda | 551 | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
198 | 2019/GP/MOR/213 | UD Jayantha perera NO 166 /2 , mola road ,katubadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Katubadda | 551 | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
199 | 2019/GP/MOR/214 | M Vijitha,NO 24,Dandeniya Watta,katubadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Katubadda | 551 | EL | 1 |  | 30000 |  | 28852.5 | [12 empty] | 28852.5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
200 | 2019/GP/MOR/215 | R.Karunawathi,NO 24,Dandeniya Watta,katubadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Katubadda | 551 | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
201 | 2019/GP/MOR/216 | Anuska nimeshi peris 155A dandeniya wathha ,Katubadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Katubadda | 551 | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
202 | 2019/GP/MOR/217 | Pushpa Amma,nO 151,Dandeniya Watta,katubadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Katubadda | 551 | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
203 | 2019/GP/MOR/218 | Wasana Niroshanee,No 10,blasius Rd,Idibadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Idibadda east | 559 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29123.54 | [12 empty] | 29123.54 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
206 | 2019/GP/MOR/221 | A.S.Diyes,,3/46 c Sudarmarathnarama Rd,,idibadda Moratuwa | Moratuwa |  | Idibadda east | 559 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
207 | 2019/GP/MOR/222 | Samanlak Fernanda,NO17/2 A,Sudarmarathnarama Rd,Pahala Idibadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Idibadda east | 559 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29121.5 | [12 empty] | 29121.5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
209 | 2019/GP/MOR/224 | Prasane nuwanthika,No 7,Jon Samuwel Mw,Ihala Idibadda,Moratuwa | Moratuwa |  | Idibadda West | 559 | EL | 1 |  | 30000 |  | 29123 | [12 empty] | 29123 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
211 | 2019/GP/MOR/226 | Lasanthi Sureka Fernanda,Demahal Niwasa,Soyzapura,Moratuwa | Moratuwa |  | Soyzapura North | 548 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.2 | [12 empty] | 29124.2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
212 | 2019/GP/MOR/227 | Niluka Tharanganee,No 35/14Uswatta,Moratuwa | Moratuwa |  | uswatta | 553 C | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
213 | 2019/GP/MOR/228 | Sirimalee K Fernando,35/14,Uswatta,Moratuwa | Moratuwa |  | uswatta | 553 C | EL | 1 |  | 30000 |  | 29123.08 | [12 empty] | 29123.08 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
214 | 2019/GP/MOR/229 | Sk sujeewa (Now recidense is Nandana Upathissa),40/08,Sri PremarathnaMw,Moratumulla,Moratuwa | Moratuwa |  | Moratumulla east | 558 | EL | 1 |  | 30000 |  | 29123.54 | [12 empty] | 29123.54 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
215 | 2019/GP/MOR/230 | Rajith peris,No 114/17 Dammathilaka MW,Koralawalla,Moratuwa | Moratuwa |  | Koralawalla west | 554 C | EL | 1 |  | 30000 |  | 21870 | [12 empty] | 21870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
216 | 2019/GP/MOR/231 | Dinesh kumara ,No 114/16,Dammathilaka MW,Koralawalla,Moratuwa | Moratuwa |  | Koralawalla west | 554 C | EL | 1 |  | 30000 |  | 29106 | [12 empty] | 29106 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
217 | 2019/GP/MOR/232 | M.N Perera,No105/11,Arnold place,EgodaUyana,Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.58 | [12 empty] | 29124.58 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
218 | 2019/GP/MOR/233 | K.p.s Airanganee,No 15/01,Arnold place,EgodaUyana,Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.58 | [12 empty] | 29124.58 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
219 | 2019/GP/MOR/234 | M shiromanee peeris 14/15 luky seven pura Egodauyana Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
220 | 2019/GP/MOR/235 | G.P.R Aponsu,No 23/01,Arnold place,EgodaUyana,Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
221 | 2019/GP/MOR/236 | K.A.C.Suminda Fernando,No 19/01,Arnold place,EgodaUyana,Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29118.5 | [12 empty] | 29118.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
223 | 2019/GP/MOR/238 | W.C.Fernando,NO 105/17,Arnold place,EgodaUyana,Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | EL | 1 |  | 30000 |  | 21870 | [12 empty] | 21870 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
224 | 2019/GP/MOR/239 | P.Sunethra frando 113 katukurunda Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | EL | 1 |  | 30000 |  | 21870 | [12 empty] | 21870 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
225 | 2019/GP/MOR/240 | G.S.Fonseka,No 52,Muthuwale Rd,EgodaUYanRd,Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124 | [12 empty] | 29124 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
227 | 2019/GP/MOR/242 | H.Anoja Malkanthi Fonseka,No 246/11,Jayagath pura,Modara,Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 29125 | [12 empty] | 29125 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
228 | 2019/GP/MOR/243 | M.S.Kawshalya Fernando,No 278/1/,Isurusiri Mw,Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556B | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.2 | [12 empty] | 29124.2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
229 | 2019/GP/MOR/244 | josapin the silva , lansiya wathha,Modara, Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556B | EL | 1 |  | 30000 |  | 21870 | [12 empty] | 21870 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | to be amented | bar: B F
230 | 2019/GP/MOR/245 | D.Thushan Sameera,No 288/27,Deewarajaya Mw,Modara | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556B | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.2 | [12 empty] | 29124.2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
231 | 2019/GP/MOR/246 | Kalum Disanayaka,NO 457/57,Deewara karyala Watta,Modara | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556B | EL | 1 |  | 30000 |  | 21870 | [12 empty] | 21870 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
232 | 2019/GP/MOR/247 | Indika Prasanga Silva,No 288/3,Deewara Jaya Mawatha,Modara | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556B | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
234 | 2019/GP/MOR/249 | M.Sachini Maduwanthi Salgado,NO144/5,Dinasiri Mw,Egoda Uyana ,Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana Central | 556 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.2 | [12 empty] | 29124.2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
235 | 2019/GP/MOR/250 | T .Shirane Damayanthi peeris ,No 36/11 A ,ghanaloka Mw,Egoda Uyana Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana Central | 556 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.2 | [12 empty] | 29124.2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
237 | 2019/GP/MOR/252 | lsesli layanal 150 peeris mw egodauyana Moratuwa | Moratuwa |  | Egodana Uyana north | 556 | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 | [8 empty] | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
239 | 2019/GP/MOR/254 | W.Dammika Fernando,NoT2,Jayagath pura,Modara,Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 2882.5 | [12 empty] | 2882.5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B F
240 | 2019/GP/MOR/255 | Nimal pathmasiri , no 52 T muthueli road egoda uyana north Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda South | 555 A | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.58 | [12 empty] | 29124.58 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
241 | 2019/GP/MOR/256 | M.H.R kuree 71/5 , Egodauyana ,Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 556 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | to be amented | bar: B F
242 | 2019/GP/MOR/257 | S.W.Leena indralatha Silva,No 19/2,lansiya watta,Modara,moratuw | Moratuwa |  | EgodaUyana South | 557 B | EL | 1 |  | 30000 |  | 29124.2 | [12 empty] | 29124.2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | to be amented | bar: B G
243 | 2019/GP/MOR/258 | M Hasini nimesha 28/52mossas patumaga , Moratuwa | Moratuwa |  | EgodaUyana north | 556 | EL | 1 |  | 30000 |  | 16870 | [12 empty] | 16870 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Leco |  |  | 19/03/22 | bar: B G
245 | 2019/GP/MOR/260 | Remaining Reconstruction for Moratuwa Bauddha mandhiraya at Idama Moratuwa. | Moratuwa |  | Idama | 552 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499901.75 | 499901.75 | [11 empty] | 479341.5 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
246 | 2019/GP/MOR/261 | Development for Sheshtrarama temple Lakshapathiya central | Moratuwa |  | Lakshapathiya Central | 550 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 479082.6 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
247 | 2019/GP/MOR/262 | Reconstruction for Lunawa Sri Bodhirajaramaya at Uyana North. | Moratuwa |  | Uyana North | 552 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499997.43 | 499997.43 | [11 empty] | 485434.4 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.05.02 | 2019.06.25 | bar: B G
248 | 2019/GP/MOR/263 | Reconstruction for Lunawa Methodist church at Uyana North. | Moratuwa |  | Uyana North | 552 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499952.73 | 499952.73 | [11 empty] | 481671.35 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
249 | 2019/GP/MOR/265 | Reconstruction for Peduru Pawul church at Uyana North. | Moratuwa |  | Uyana North | 552 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499890 | 499890 | [11 empty] | 485330.1 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.05.31 | 2019.06.27 | bar: B G
250 | 2019/GP/MOR/266 | Reconstruction for Saint Sebastian church at Moratuwella North. | Moratuwa |  | Moratuwella North | 553 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 479379.65 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
251 | 2019/GP/MOR/267 | Reconstruction for Dhamma Nikethana temple at Moratuwella North. | Moratuwa |  | Moratuwella North | 553 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485431.5 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.04.18 | 2019.05.24 | bar: B G
252 | 2019/GP/MOR/268 | Reconstruction for Gunawardhanarama temple at Koralawella North. | Moratuwa |  | Koralawella North | 554 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499935.22 | 499935.22 | [11 empty] | 479411.5 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
253 | 2019/GP/MOR/269 | Reconstruction for Subhodharama temple at Moratuwella West. | Moratuwa |  | Moratuwella West | 553 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 5600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
254 | 2019/GP/MOR/270 | Development for Indhibeddha Methodist church at Indhibeddha West. | Moratuwa |  | Indhibedda West | 559 | RC | 1 |  | 500000 |  | 498905.22 | 498905.22 | [16 empty] | 5500 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
255 | 2019/GP/MOR/271 | Reconstruction for Holy Raffayel convent at Indhibeddha East. | Moratuwa |  | Indhibedda East | 559 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 25 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
256 | 2019/GP/MOR/272 | Development for Sri Deepanandha temple at Willorawatte West. | Moratuwa |  | Willorawattha West | 560/61 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499889.9 | 499889.9 | [16 empty] | 4940 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.06.07 | 2019.07.04 | bar: B F
257 | 2019/GP/MOR/273 | Development for Saint Francise Saviya church at Angulana North. | Moratuwa |  | Angulana North | 547 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499749.31 | 499749.31 | [11 empty] | 485193.5 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
258 | 2019/GP/MOR/274 | Development for Sirisena Daham school at Rawathawatte East. | Moratuwa |  | Rawathawaththa East | 557 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 460283.95 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.05.03 | 2019.05.29 | bar: B G
259 | 2019/GP/MOR/275 | Development for Surathaviyange Rajeshwari church at Rawathawatte East. | Moratuwa |  | Rawathawaththa East | 557 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 484658.7 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.04.21 | 2019.05.26 | bar: B G
260 | 2019/GP/MOR/276 | Reconstruction for Methodist church at Rawathawatte South. | Moratuwa |  | Rawathawaththa South | 557 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 10000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
261 | 2019/GP/MOR/277 | Development for Holy Mathtayas church at Lakshapathiya North. | Moratuwa |  | Lakshapathiya North | 550 A | RC | 1 |  | 500000 | [23 empty] | DS Moratuwa | bar: B F
262 | 2019/GP/MOR/278 | Reconstruction for Holy Mikaya church at Willorawatte East. | Moratuwa |  | Willorawattha East | 560/61 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499888.66 | 499888.66 | [11 empty] | 479365.25 |  |  |  |  | 1480 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
263 | 2019/GP/MOR/279 | Reconstruction for Nughashrama Daham school at Soysapura East. | Moratuwa |  | Soysapura East | 548 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499900.2 | 499900.2 | [11 empty] | 479340 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
264 | 2019/GP/MOR/280 | Build for Sama Viharaya nawa sanghayawasaya at Borupana. | Moratuwa |  | Borupana | 549 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499843.81 | 499843.81 | [11 empty] | 485285.25 | [8 empty] | DS Moratuwa |  | 2019.04.04 | 2019.05.29 | bar: B G
265 | 2019/GP/MOR/281 | Reconstruction for Sri Bodhirajarama temple at Egoda uyana Center. | Moratuwa |  | Egodauyana Centre | 556 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499833.1 | 499833.1 | [11 empty] | 485274.86 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.04.25 | 2019.05.23 | bar: B G
266 | 2019/GP/MOR/282 | Reconstruction for Thalarukkharama temple at Egoda uyana North. | Moratuwa |  | Egodauyana North | 556 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499474.19 | 499474.19 | [11 empty] | 478926.4 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
267 | 2019/GP/MOR/283 | Reconstruction for Methodist church at Egoda uyana North. | Moratuwa |  | Egodauyana North | 556 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 320 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
268 | 2019/GP/MOR/284 | Reconstruction for Jumma Mosque at Egoda uyana. | Moratuwa |  | Egodauyana North | 556 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499959.94 | 499959.94 | [11 empty] | 479398 | [8 empty] | DS Moratuwa | bar: B G
269 | 2019/GP/MOR/285 | Reconstruction for Jinendrarama Chaithyarama at Egoda uyana Center. | Moratuwa |  | Egodauyana Central | 556 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499979.51 | 499979.51 | [11 empty] | 485417 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
270 | 2019/GP/MOR/286 | Reconstruction for Jussewas church at Egoda uyana South. | Moratuwa |  | Egodauyana South | 556 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499998.32 | 499998.32 | [20 empty] | DS Moratuwa | bar: B F
271 | 2019/GP/MOR/287 | Reconstruction for Kavidhaja Vachssara Meditaton center at Rawathawatte West. | Moratuwa |  | Rawathawathta West | 557 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485433.84 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.05.07 | 2019.06.11 | bar: B G
272 | 2019/GP/MOR/288 | Reconstruction for Baptist church at Rawathawatte West. | Moratuwa |  | Rawathawathta West | 557 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 478782.35 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
273 | 2019/GP/MOR/289 | Reconstruction for Salvation Army church at Rawathawatte West. | Moratuwa |  | Rawathawathta West | 557 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485425.1 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
274 | 2019/GP/MOR/290 | Reconstruction for Kalvary church at Rawathawatte West. | Moratuwa |  | Rawathawathta West | 557 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 1200 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
275 | 2019/GP/MOR/291 | Reconstruction for 6th lane Rajunge Dhewa Sabha church at Rawathawatte West. | Moratuwa |  | Rawathawathta West | 557 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 454907.28 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.05.29 | 2019.07.01 | bar: B G
276 | 2019/GP/MOR/292 | Reconstruction for Methodist church at Molpe. | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 1000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
277 | 2019/GP/MOR/293 | Reconstruction for Anandharama temple at Molpe. | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485434.23 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
278 | 2019/GP/MOR/294 | Reconstruction for Saint Peters church at Moratu Wella South. | Moratuwa |  | Moratuwella South | 553 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485425.3 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
279 | 2019/GP/MOR/295 | Reconstruction for Vishuddharama temple at Borupana. | Moratuwa |  | Borupana | 549 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499873.94 | 499873.94 | [20 empty] | DS Moratuwa | bar: B D
280 | 2019/GP/MOR/296 | Reconstruction for Purana viharaya Koralawella South | Moratuwa |  | Koralawella South | 557 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499998.31 | 499998.31 | [11 empty] | 485078.65 | [8 empty] | DS Moratuwa | bar: B G
281 | 2019/GP/MOR/297 | කටුබැද්ද රාහුල මාවත හා දේවාල පාර යා වන බැටරි වත්ත අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | RA | 1 |  | 1000000 | [14 empty] | 167820.15 | [8 empty] | MMC | bar: B F
282 | 2019/GP/MOR/298 | Reconstruction for Gangaramaya temple at Molpe. | Moratuwa |  | Molpe | 551 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499999.96 | 499999.96 | [11 empty] | 485435.7 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.04.04 | 20019.04.25 | bar: B G
283 | 2019/GP/MOR/300 | Reconstruction for Sudharmarathne Viharaya at Indhibedde. | Moratuwa |  | Indibeddha East | 559 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485431.15 |  |  |  |  | 2800 |  |  |  | DS Moratuwa |  | 2019.05.03 | 2019.05.27 | bar: B G
284 | 2019/GP/MOR/301 | උයන දකුණ ඩබ්.ඒ. පීරිස් මාවත ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Uyana North | 552 B | RA | 1 |  | 250000 | [14 empty] | 48543.69 | [8 empty] | MMC | bar: B F
285 | 2019/GP/MOR/303 | Reconstruction for Kadalana church of healing christ the king . | Moratuwa |  | Kadalana | 558 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499547.17 | 499547.17 | [11 empty] | 478997.25 | [8 empty] | DS Moratuwa | bar: B G
286 | 2019/GP/MOR/304 | කටුබැද්ද බණ්ඩාරනායක මාවත අතුරු මාර්ගය 1 වන පටුමග ඉදිකිරීම් මාර්ගය හා ඊට යාබද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Egodauyana |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 91902.36 | [8 empty] | MMC | bar: B F
287 | 2019/GP/MOR/305 | Completing the balance part of sunday school building at Bodhirajarama temple ,Dandeniwathta | Moratuwa |  | Katubedda | 558 | RC | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 479433.65 | [8 empty] | DS Moratuwa | bar: B G
288 | 2019/GP/MOR/306 | Reconstruction for Gnanawimala Buddhist center at Lakshapathiya North. | Moratuwa |  | Lakshapathiya North | 550 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485416.56 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
289 | 2019/GP/MOR/307 | Reconstruction for Sambhodhi Viharaya at Kaldemulla. | Moratuwa |  | kaldamulla | 548 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499858.74 | 499858.74 | [11 empty] | 479299.75 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
290 | 2019/GP/MOR/308 | Development for Sri Vidarshanarama temple at Egodauyana | Moratuwa |  | Egodauyana | 560/61 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499994.96 | 499994.96 | [11 empty] | 479432 | [8 empty] | DS Moratuwa | bar: B G
291 | 2019/GP/MOR/309 | Reconstruction for Usavi watte Hindhu temple. | Moratuwa |  | Rawathawaththa East | 557 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 216 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B C
292 | 2019/GP/MOR/310 | Reconstruction for Methodist church at Angulana. | Moratuwa |  | Angulana South | 547 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 479290.3 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
293 | 2019/GP/MOR/311 | Reconstruction for Christ Live Council at Kadalana. | Moratuwa |  | Kadalana | 558 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499980.54 | 499980.54 | [11 empty] | 485418 |  |  |  |  | 392 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
294 | 2019/GP/MOR/312 | Reconstruction for Methodist church at Moratuwella South. | Moratuwa |  | Moratuwella South | 553 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 485427.4 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
295 | 2019/GP/MOR/313 | Reconstruction for Saint Yakhob church at Egoda uyana North. | Moratuwa |  | Egodauyana North | 553 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 474137.3 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
296 | 2019/GP/MOR/314 | Reconstruction for Jumma church at Moratuwella. | Moratuwa |  | Moratuwella North | 553 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 520 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
297 | 2019/GP/MOR/315 | රාවතාවත්ත දකුණ අන්දිරිස් ද සිල්වා මාවත තාර දමා කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  | Katubedda | 551 | RA | 1 |  | 1000000 | [14 empty] | 161402.43 | [8 empty] | MMC | bar: B F
298 | 2019/GP/MOR/317 | කටුකුරුන්ද උතුර මහනුගසෙවන සමාධි අරණ දේවස්ථානය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | Moratuwa |  | motuwalla | 553 | RC | 1 |  | 500000 |  | 485412.6 | [12 empty] | 436846.34 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | DS Moratuwa |  |  |  | Amended | bar: B G
299 | 2019/GP/MOR/318 | කටුබැද්ද දකුණ වෙලෝනාවත්ත වරිපණම් අංක 136 සිට වරිපණම් අංක 140 දන්වා වූ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම |  |  | Moratuwalla South | 558 | RA | 1 |  | 1000000 | [14 empty] | 972784.28 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
300 | 2019/GP/MOR/319 | Renovation of Darmashala Buliding at Bodhirajaramaya Moratuwella South | MORATUWA |  | Moratuwalla South | 558 | RC | 1 |  | 500000 |  |  | 500000 | [16 empty] | 600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
301 | 2019/GP/MOR/320 | Repairing the roof of Dewala building & Monk's residence at Vishuddarama Viharaya | MORATUWA |  | Uyana South | 549 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499968.64 | 499968.64 | [16 empty] | 900 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
302 | 2019/GP/MOR/322 | Renovation of Methodist church at Moratumulla West | MORATUWA |  | MoratumullaWest | 558 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499953.76 | 499953.76 | [11 empty] | 436752 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
303 | 2019/GP/MOR/323 | Renovation of sri darma vijaya rama temple Indibedda | MORATUWA |  | Idibadda | 559 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499845.1 | 499845.1 | [11 empty] | 436752.85 |  |  |  |  | 1375 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
304 | 2019/GP/MOR/324 | Renovation of shaining hall roof of Sudarmodayarama Viharaya at Willorawatta | MORATUWA |  | willora wathha | 560/61 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499599.69 | 499599.69 | [16 empty] | 1235 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
305 | 2019/GP/MOR/325 | Renovation of Wivekarama Temple in Borupana | MORATUWA |  | Borupana | 550 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499544.23 | 499544.23 | [11 empty] | 436469.96 |  |  |  |  | 425 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
306 | 2019/GP/MOR/326 | Renovation of darmashshama Temple in Borupana | MORATUWA |  | Borupana | 551 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499972.3 | 499972.3 | [11 empty] | 436844 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
307 | 2019/GP/MOR/327 | මොරටුවැල්ල උතුර මෙතෝදිස්ත දේවස්ථානය | MORATUWA |  | Kaldamulla | 548 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499923.89 | 499923.89 | [11 empty] | 479428.6 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
308 | 2019/GP/MOR/328 | Renovation of pulinathalarama Temple in kaldemulla | MORATUWA |  | kalda mulla |  | RC | 1 |  | 500000 |  | 499991.92 | 499991.92 | [11 empty] | 430931.49 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
309 | 2019/GP/MOR/329 | Development of ST. Carlo Bromiyo church at Willorawaththa | MORATUWA |  | vilora wathha | 560/62 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499949.64 | 499949.64 | [11 empty] | 436824.2 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
310 | 2019/GP/MOR/330 | Development of Sunday school building at Methodist church at willorawaththa | MORATUWA |  | vilora wathha | 560/63 | RC | 1 |  | 500000 | [19 empty] | 1200 |  |  |  | DS Moratuwa |  |  |  | Amended | bar: B F
311 | 2019/GP/MOR/331 | Development of two storied building at sawarnamalee viharaya thelawala | MORATUWA |  | Thelawala | 549 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499992.9 | 499992.9 | [11 empty] | 436862 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
312 | 2019/GP/MOR/332 | Development of library building at Thelawala Sirinikethanarama Viharaya | MORATUWA |  | Thelawala | 549 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499786.9 | 499786.9 | [11 empty] | 436854.17 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
313 | 2019/GP/MOR/333 | Development the monk's residence Building at Wijeruparama temple , thelawala Yogasrama road. | MORATUWA |  | Thelawala | 550 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499647.03 | 499647.03 | [11 empty] | 436559.78 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
314 | 2019/GP/MOR/334 | Repairing The mission residence of st Anthony's church at kadalana | MORATUWA |  | kadalana | 558A | RC | 1 |  | 500000 |  | 485346.5 | 499906.9 | [11 empty] | 479346.5 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
315 | 2019/GP/MOR/335 | Renovation of DarmaShala hall of Weluvanarama Viharaya at Rawathawatta | MORATUWA |  | Rawathawattha | 557 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 450 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
316 | 2019/GP/MOR/337 | Construction of new four toilet facilities for Shailabimbaramaya at katubadda | MORATUWA |  | katubadda | 551 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
317 | 2019/GP/MOR/338 | Renovation of st Marry's church at katukurunda North | MORATUWA |  | Katukurunda North | 556 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 436793.78 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
318 | 2019/GP/MOR/339 | Construction of Sanitary Facility at Katukurunda North Valukarama Viharaya | MORATUWA |  | Katukurunda North | 556 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 431446.92 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
319 | 2019/GP/MOR/340 | Renovation of Sri Sangaraja Vihara Daham School building | MORATUWA |  | Koralawalla west | 554 c | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 431457.23 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
320 | 2019/GP/MOR/341 | Renovation of Sri Wijaya Buddhist Centre inforunt of University at Molpe | MORATUWA |  | Molpe |  | RC | 1 |  | 500000 |  | 481094.95 | 500000 | [11 empty] | 436855.7 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
321 | 2019/GP/MOR/342 | Renovation the roof of Methtarama Temple darmashala building | MORATUWA |  | Egoda uyana | 554 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499839.84 | 499839.84 | [11 empty] | 436728.26 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
322 | 2019/GP/MOR/343 | Constructions the balance part of Sunday School at moratumulla Bodirukkarama Purana Viharaya ,Moratumulla | MORATUWA |  | Moratumulla | 558 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [16 empty] | 840 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
323 | 2019/GP/MOR/344 | මොරටුවැල්ල දකුණ ක්‍රිශාන්ත ද මැල් මාවත ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. |  |  | Moratumulla | 551 | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | MMC | bar: B C
324 | 2019/GP/MOR/345 | Development of the Sunday School building of Sathdarmaraja Viharaya at Moratumulla | MORATUWA |  | Moratumulla | 558 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 479433.5 |  |  |  |  | 843 |  |  |  | DS Moratuwa |  |  |  | Amended | bar: B G
325 | 2019/GP/MOR/346 | Development of methodist church at moratumulla Molpe | MORATUWA |  | moratumulla | 551 | RC | 1 |  | 500000 |  |  | 0 | [11 empty] | 431440.53 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
326 | 2019/GP/MOR/347 | Construction of the Sunday School's building of Tahpasarama Mula Maha temple , Moratumulla | MORATUWA |  | Moratumulla | 558 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499450.71 | 499450.71 | [11 empty] | 430988.24 |  |  |  |  | 927 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
327 | 2019/GP/MOR/348 | Development of Lanka Saba( st pawul) Church.at Moratumulla | MORATUWA |  | Moratumulla | 558 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499619.53 | 499619.53 | [11 empty] | 431135.75 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
328 | 2019/GP/MOR/349 | Development of work in Mortumulla North Buddhist Center Viharaya | MORATUWA |  | Mratuwella North | 551 C | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 479436.37 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
329 | 2019/GP/MOR/350 | Renovation of the roof of Zoysarama Viharaya in Dahampura | MORATUWA |  | Dahampura | 548 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499492.63 | 499492.63 | [11 empty] | 431024.87 |  |  |  |  | 796 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
330 | 2019/GP/MOR/351 | Construction of the Sunday School's building east st blasens Church at Indibadda East | MORATUWA |  | Edibadda Eest | 559 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 436849.53 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
331 | 2019/GP/MOR/352 | Development the monk's residence of Darmaparyeshanalaya in model town at Thelawala | MORATUWA |  | Thelawala | 549 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499999.08 | 499999.08 | [11 empty] | 479436 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
332 | 2019/GP/MOR/353 | විල්ලෝරාවත්ත බටහිර බෝධාකුඹුර 72/12 වරිපණම් අංකයට අදාල මාර්ගයෙහි කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | MORATUWA |  | Zoisapura South | 548 | RA | 1 |  | 500000 | [19 empty] | 50 |  |  |  | PRDA | bar: B C
333 | 2019/GP/MOR/355 | Renovation of st Jussay'schurch at Uyana South | MORATUWA |  | Uyana South | 552 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499815.74 | 499815.74 | [11 empty] | 431307.2 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
334 | 2019/GP/MOR/356 | Renovation of St Mark Church at Uyana South | MORATUWA |  | Uyana South | 553 A | RC | 1 |  | 500000 |  | 499766.36 | [17 empty] | 250 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
335 | 2019/GP/MOR/358 | Consruction the building of palliyagodalla viharaya at Rawatawatta | MORATUWA |  | Rawatawatta | 557 | RC | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 436866.27 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
336 | 2019/GP/MOR/359 | Development of Ananda Bodi Viharaya at Agulana | MORATUWA |  | Agulana North | 547 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499999.85 | 499999.85 | [11 empty] | 436868.07 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
337 | 2019/GP/MOR/360 | Development of Sri Sumanarama Viharaya at Agulana | MORATUWA |  | Agulana | 547 | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 431006.37 |  |  |  |  | 827 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
338 | 2019/GP/MOR/361 | Renovation of st anthanees church at soyzapura | MORATUWA |  | Zoisapura | 548 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499807.04 | 499807.04 | [11 empty] | 431299.6 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
339 | 2019/GP/MOR/362 | Construction of Monks' residences of kalyana Bodi Viharaya in Mortuwella west | MORATUWA |  | Mortuwella west | 553 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 431416.69 |  |  |  |  | 688 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
340 | 2019/GP/MOR/363 | කටුකුරුන්ද ශ්‍රී සුනන්ද උපනන්ද පන්සලේ විහාර මන්දීරය සංවර්ධනය කිරීම. | MORATUWA |  | කටුකුරැන්ද |  | RC | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 431431.17 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
341 | 2019/GP/MOR/364 | උයන රෝහල ඉදිරිපිට අතුර මාර්ගය නිවාස අංක 105 අවසන් වන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | MORATUWA |  | koralawalla Eest | 554 B | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
342 | 2019/GP/MOR/365 | Renovation of roman Catholic Church.at koralawalla Eest | MORATUWA |  | koralawalla Eest | 554 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499940.99 | 499940.99 | [11 empty] | 436816.64 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
343 | 2019/GP/MOR/366 | Development of Bodirathanarama Viharaya at soysapura South | MORATUWA |  | Zoisapura South | 548 B | RC | 1 |  | 500000 |  | 499896.75 | 499896.75 | [11 empty] | 335800.87 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
344 | 2019/GP/MOR/367 | උයන පාර 36 න් ආරම්භ වන 36/1 අවසන් වන පාර සංවර්ධනය කිරීම | MORATUWA |  | Egoda Uyana | 556 | RA | 1 |  | 750000 | 750000 |  | 750000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
345 | 2019/GP/MOR/368 | Renovation of st. emmanuwel Church at idama | MORATUWA |  | idama | 552 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499740.86 | 499740.86 | [11 empty] | 471260.5 |  |  |  |  | 800 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
346 | 2019/GP/MOR/369 | මොල්පේ වරිපනම් අංක 2 මධ්‍යස්ථානයේ සිට සිරිබර මැණිකේ පුර ගමට ප්‍රවිස්ඨ වන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | MORATUWA |  | Moratu walla | 553 | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 166628.36 | [8 empty] | MMC | bar: B F
347 | 2019/GP/MOR/371 | Renovation of Salvation Army church at Moratumulla | MORATUWA |  | Moratu walla | 553 | RC | 1 |  | 500000 |  | 499858.3 | 499858.3 | [11 empty] | 431344.39 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B G
348 | 2019/GP/MOR/385 | L.B.Premalal ,No 114-1, dewalapara katubadda ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Moratumulla Western | 558B | HD | 1 |  | 200000 |  | 199985.68 | [12 empty] | 116493.75 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
349 | 2019/GP/MOR/390 | G. Thusara Deepal Fenando , No 21/19, Maha nuga Sevana mada road | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199958.69 | [12 empty] | 194134.65 | [8 empty] | DS MORATUWA | bar: B G
350 | 2019/GP/MOR/391 | S.A. Jenadasa ,No 10, 3 Lane ,Kaldemulla ,Moratuwa . | Moratuwa |  | Kaldemulla | 548 | HD | 1 |  | 200000 | [14 empty] | 147489.5 | [8 empty] | PRDA | bar: B D
351 | 2019/GP/MOR/394 | M. Hemali Samantha Perera, No 320 , Podujaya road , Agulana , Moratuwa | Moratuwa |  | Agulana North | 547 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199996.49 | [12 empty] | 194171.35 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
352 | 2019/GP/MOR/395 | Boton Silva ,No 19/5, Josap place ,Katukurunda , Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199980.94 | [12 empty] | 139944.86 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
353 | 2019/GP/MOR/396 | M. Sumith Anton Fenando ,No 2 , Seddik place,Mada para, Katukurunda, Moratuwa. | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199809.7 | [12 empty] | 193990 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
354 | 2019/GP/MOR/397 | Madusara Saman Perera , No 68/2, Seddik place, Mada para ,cKatukurunda ,Moratuwa | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199992.73 | [12 empty] | 194167.7 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
355 | 2019/GP/MOR/398 | K.A. Surammaya ,No 21/13, Maha nuga Sewana road , Katukurunda , Moratuwa. | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199985.68 | [12 empty] | 194160.82 | [8 empty] | DS MORATUWA | bar: B G
356 | 2019/GP/MOR/399 | Lalith Nisantha Peries ,No 21/2, Maha nuga Sewana road , Katukurunda ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199989.18 | [12 empty] | 193963.5 | [8 empty] | DS MORATUWA | bar: B G
357 | 2019/GP/MOR/400 | P.Laksiri Peries ,No 26/3, Mosas Lane Mada para, Katukurunda ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199973.16 | [12 empty] | 38829.74 | [8 empty] | PRDA | bar: B D
358 | 2019/GP/MOR/401 | Dalsi Mendis ,Noc68/11, Sendik place, Mada para ,Katukurunda, Moratuwa. | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199930.83 | [12 empty] | 116464.56 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B D
359 | 2019/GP/MOR/402 | M. Musi Hariyat Fenando , No 38/1,Maha nuga Sewana Mada para ,Katukurunda ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Katukurunda North | 555 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199941.23 | [12 empty] | 194117.7 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
360 | 2019/GP/MOR/403 | Pradeep Kumara Fenando,No 966,samuddhasanna road, Moratuwa. | Moratuwa |  | Agulana South | 547A | HD | 1 |  | 200000 |  | 199989.33 | [12 empty] | 188159.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
361 | 2019/GP/MOR/404 | O.V.Harition , No 78 ,Dumriya pala road ,Agulana ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Agulana South | 547A | HD | 1 |  | 200000 |  | 199997.37 | [12 empty] | 194172.2 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
362 | 2019/GP/MOR/405 | R. M .Seetha Kumuduni ,No 456,Samudrasanna road , Agulana , Moratuwa. | Moratuwa |  | Agulana South |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199994.74 | [12 empty] | 194163.35 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
363 | 2019/GP/MOR/406 | Prasada Salindrika Perera, No 434, Samudrasanna road , Agulana, Moratuwa. | Moratuwa |  | Agulana South | 547A | HD | 1 |  | 200000 |  | 199998.4 | [12 empty] | 194120.2 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
364 | 2019/GP/MOR/407 | Wasantha Gamaini ,Fenando ,No 431, Samudrasanna road,Agula .Moratua. | Moratuwa |  | Agulana South | 547A | HD | 1 |  | 200000 |  | 199996.85 | [12 empty] | 194171.7 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
365 | 2019/GP/MOR/408 | L.Neetha Theresa Fenando , No 209 , Beach side road , Agulana ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Agulana North | 547 | HD | 1 |  | 200000 |  | 199954.21 | [12 empty] | 193698.1 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
366 | 2019/GP/MOR/409 | P.M.Sirilak Aponsu ,No 118 ,Sarasavi place ,Agulana ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Agulana South | 547A | HD | 1 |  | 200000 |  | 19976.87 | [12 empty] | 116491.38 | [8 empty] | PRDA | bar: B D
368 | 2019/GP/MOR/412 | W. Anusha Niroshani , No 27, Janashakthi Mawatha, Agulana, Moratuwa. | Moratuwa |  | Agulana South | 547A | HD | 1 |  | 200000 |  | 199983.41 | [12 empty] | 194174 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
369 | 2019/GP/MOR/413 | Weerahannadige Kanthi Fenando ,No 44/16, 8 Lane , Uyana ,Moratuwa. | Moratuwa |  | Uyana Nouth | 552B | HD | 1 |  | 200000 |  | 199980.94 | [12 empty] | 38831.25 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
370 | 2019/GP/MOR/414 | Weerahannadige Darli Magarat Fenando , No 147/5, 4 Lane , Uyana , Moratuwa. | Moratuwa |  | Uyana Nouth | 552B | HD | 1 |  | 200000 | [14 empty] | 194113.7 | [8 empty] | DS Mortuwa | bar: B G
| 2019/GP/MOR/427 | Asiri Fenando , no, 11/6 , blasuse road, Idibedda ,Moratuwa | Moratuwa |  | Idibedda |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199990.67 | [12 empty] | 116499.42 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
372 | 2019/GP/MOR/428 | kalyani peris , no 58/25 ,depananda road moratuwa | Moratuwa |  | Moratumulla East |  | HD | 1 |  | 100000 |  | 99944.28 | [12 empty] | 58219.96 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
373 | 2019/GP/MOR/392 | Sujeewa nilakshi,no, 17/10 ,kuduwamulla road, Moratuwa' | Moratuwa |  | Kuduwamulla |  | HD | 1 |  | 100000 |  | 99986.68 | [12 empty] | 58244.67 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
374 | 2019/GP/MOR/393 | Nevil Fenando , no,201, Dandeniya waththa, Katubdda. | Moratuwa |  | Katubedda |  | HD | 1 |  | 100000 |  | 99989.83 | [21 empty] | PRDA | bar: B C
375 | 2019/GP/MOR/421 | Ranga asitha mendis 25/10 galpita habada road kadalana,Moatuwa | Moratuwa |  | Moratumulla West |  | HD | 1 |  | 100000 |  | 99993.43 | [12 empty] | 19416.2 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
376 | 2019/GP/MOR/423 | Development for Blasuas church at Indhibeddha East. | Moratuwa |  | Indhibeddha East. |  | RC | 1 |  | 500000 | [23 empty] | DS Moratuwa |  |  |  | to be Cancelled | bar: B F
377 | 2019/GP/MOR/424 | ආනන්ද බෝධී විහාරය උඩුමුල්ල අගුලාන මොරටුව විහාරස්ථානයේ දඑම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේහි වහල ඉදි කිරීම. | Moratuwa |  | අගුලාන උතුර |  | RC | 1 |  | 500000 | [19 empty] | 900 |  |  |  | DS Moratuwa | bar: B F
378 | 2019/GP/MOR/425 | කල්දෙමුල්ල කල්දෙමුල්ල පාර අංක 259 බැසිල් මහතාගේ නිවසට යන අංක 258/3 නිවස දක්වා අතුර මාර්ගය සෑදීම | Moratuwa |  | කල්දෙමුල්ල |  | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [11 empty] | 486054.4 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
379 | 2019/GP/MOR/429 | බටහිර මොරටුමුල්ල 6 වන පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය පුවක්අරඹ. | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 2000000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
380 | 2019/GP/MOR/430 | පුවක්අරඹ 6 වන පටුමග,බටහිර මොරටුමුල්ල කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 80661.49 | [8 empty] | MMC | bar: B C
382 | 2019/GP/MOR/433 | ground of Janajaya viddyalaya | Moratuwa |  |  |  | PG | 1 |  | 1100000 | [23 empty] | DEO | bar: B C
384 | 2019/GP/MOR/437 | එගොඩ උයන ජාතික නිවාස පාර සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 2000000 | [23 empty] | PRDA | bar: B F
385 | 2019/GP/MOR/438 | කැනන් ජේකබ් මාවත අතුරු මාවත සංවර්ධනය කිරිම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 | [11 empty] | 94319.19 | [8 empty] | MMC | bar: B F
386 | 2019/GP/MOR/439 | M.J.C.ප්‍රනාන්දු මාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
387 | 2019/GP/MOR/440 | ඉඩම පිර්ස් වත්ත කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරිම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1500000 | 1387873.49 |  | 1387873.49 | [11 empty] | 235212.79 | [8 empty] | MMC | bar: B F
388 | 2019/GP/MOR/441 | මොරටුවැල්ල උතුර වොට්සන් පීරිස් මාවත sun city මහල් නිවාසය ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
389 | 2019/GP/MOR/443 | අල්විස් වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | [11 empty] | 1459661.8 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
390 | 2019/GP/MOR/444 | උයන 5 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
391 | 2019/GP/MOR/445 | මොරටුමුල්ල උතුර වෙද හාමිනේ ගේ නිවස අසල සිට ක්‍රිෂාන්ත ද මැල් මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 969665.19 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
392 | 2019/GP/MOR/446 | බොරුපන සාම විහාර පාර කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | [20 empty] | PRDA | bar: B C
393 | 2019/GP/MOR/447 | ලාල් පීරිස්ගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 974181.27 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
394 | 2019/GP/MOR/448 | ඉහළ ඉදිබැද්ද සිංහ හාඩ්වෙයාර් අසල පාර සංවර්දනය කිරීම. | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | [11 empty] | 1938702.19 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
395 | 2019/GP/MOR/449 | කටුබැද්ද දේවාල පාර රාහුල විද්‍යලය අසලින් එන කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | [20 empty] | PRDA | bar: B F
396 | 2019/GP/MOR/451 | කටුබැද්ද රාහුල මාවත අංක 190/4 ඇත් කඩේ අසලින් ඇති පාර සංවර්දනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | 500000 |  | 500000 | [11 empty] | 485288.94 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
397 | 2019/GP/MOR/452 | රාවතාවත්ත ධර්මරත්න පාර ශ්‍රීමාල් මෙන්ඩිස් මාවත සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [11 empty] | 970280.33 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
398 | 2019/GP/MOR/453 | බැමිහැන්නැදිගේ දනුෂිකා ප්‍රබෝදිනී , අංක 141,සණස පාර, එගොඩ උයන,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199453.42 | [12 empty] | 193644.1 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
| 2019/GP/MOR/454 | පී.නාලක සම්පත් ,අංක 144/9,දිනසිරි මාවත,එගොඩ උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199450.94 | [12 empty] | 116185 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
400 | 2019/GP/MOR/455 | අමිල පැතුම් ගුරුගේ , අංක 250/52, ජනසවි මාවත, එගොඩ උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199089.84 | [12 empty] | 193212.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
401 | 2019/GP/MOR/456 | එම්.ශ්‍රියානි ප්‍රනාන්දු ,නො 144/8, දිනසිරි මාවත, එගොඩ උයන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199766.71 | [12 empty] | 190886.48 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
402 | 2019/GP/MOR/457 | හෙවන හැන්නැදිගේ සුනීතා ප්‍රනාන්දු,අංක 150/11, නවගාලු පාර,එගොඩ උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199705.25 | [12 empty] | 116333.14 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
403 | 2019/GP/MOR/458 | වන්නකවත්තවඩුගේ විමල් ඇන්ටනි ප්‍රනාන්දු , 82/2 , විජිත මාවත , එගොඩ උයන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199694.27 | [12 empty] | 116326.75 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
404 | 2019/GP/MOR/459 | කේ.ලතා ශ්‍රියානි පීරිස්, අංක 44/10,සුසාන භූමිය පාර, එගොඩඋයන , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199747.62 | [12 empty] | 116357.83 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
405 | 2019/GP/MOR/460 | සුනන්දා ප්‍රියශ්‍රීලි ප්‍රනාන්දු, අංක 46/8,සුසාන භූමිය පාර,එගොඩ උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198983.74 | [12 empty] | 115912.84 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
406 | 2019/GP/MOR/461 | එම් . හිමාල් රජිව් කුරේ , අංක 71/5 , එගොඩ උයන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199498.83 | [12 empty] | 116212.9 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
407 | 2019/GP/MOR/462 | වන්සිකා සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දු ,222/2/එෆ් , ජයගත් පෙදෙස , මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199328.84 | [12 empty] | 116113.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
408 | 2019/GP/MOR/463 | එම්. තිලකිසිරි සොයිසා, අංක 26/13,මෝදර,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
409 | 2019/GP/MOR/464 | තෙල්ගේ නදීශා සුදර්ශනී,අංක 10,ජයගත් පෙදෙස, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199097.95 | [12 empty] | 115979.38 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
410 | 2019/GP/MOR/465 | ඩි. ලීනට් සිල්වා , නො 222/2, ජයගත් පෙදෙස , මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199794.23 | [12 empty] | 116384.98 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
411 | 2019/GP/MOR/466 | ජි.මාලනි ප්‍රනාන්දු නො 27, ජයගත්පුර ,මෝදර | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199861.09 | [12 empty] | 116423.94 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
412 | 2019/GP/MOR/467 | කුලකුරුසුරියගේ රනිල් පෙරේරා,අංක 52,ජයගත් පෙදෙස ,මෝදර ,මෝදර | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199195.91 | [12 empty] | 116036.41 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
413 | 2019/GP/MOR/468 | නාලක ෆොන්සේකා අංක 212/3 , මෝදර මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199401.54 | [12 empty] | 193211.3 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
414 | 2019/GP/MOR/469 | එච්.රුචිනි ඉන්ද්‍රලතා අංක 25ඒ , සුසාන භුමි පාර ,එගොඩ උයන | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199498.83 | [12 empty] | 116212.9 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
415 | 2019/GP/MOR/470 | මේරි ෆිලිෂියා ප්‍රනාන්දු , නො 34/28/ඒ ,සුධර්මාරාම පාර ,කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199615.13 | [12 empty] | 116280.66 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
417 | 2019/GP/MOR/472 | ජී.ඒ.අමර් චමින්ද , අංක 146/16, 5 වන පටුමඟ, කල්දෙමුල්ල, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199954.16 | [12 empty] | 116478.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
418 | 2019/GP/MOR/473 | සෞම්‍යා චන්ද්‍රානි ද සිල්වා , අංක 64,8,B කල්දෙමුල්ල පාර, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199606.47 | [12 empty] | 116275.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
419 | 2019/GP/MOR/474 | එම්.කේ මනෝජා ඉන්ද්‍රජිත් , අංක 188, අඟුලාන දුම්රිය පල පාර , කල්දෙමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199291.68 | [12 empty] | 116092.23 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
420 | 2019/GP/MOR/475 | ජයප්‍රිය පණ්ඩිතරත්න අංක 112, 1 A, ක්ලදෙමුල්ල පාර, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199701.09 | [12 empty] | 116330.73 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
421 | 2019/GP/MOR/476 | අයිරින් ද සොයිසා , අංක 106/9, ක්ලදෙමුල්ල පාර, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199386.42 | [12 empty] | 116147.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
| 2019/GP/MOR/477 | ජයසිරි ප්‍රනාන්දු, 3 වන පටුමඟ, කල්දෙමුල්ල , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199260.77 | [12 empty] | 116074.23 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
423 | 2019/GP/MOR/478 | ඩී . එම්.ස්වර්ණලතා , අංක 105/1 A ,ඊබට් පටුමඟ, ක්ලදෙමුල්ල, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199037.07 | [12 empty] | 115943.92 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
424 | 2019/GP/MOR/479 | ආර්.ඒ.ජයන්ති ශ්‍රියාලතා පෙරේරා, අංක 109/9, 12 වන පටුමඟ, දහම් මාවත, කල්දෙමුල්ල, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199703.81 | [12 empty] | 116324.8 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
425 | 2019/GP/MOR/480 | ජි.කුමුදුනි දමයන්ති ප්‍රනාන්දු , නො 38, ජාතික නිවාස ,මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198947.38 | [12 empty] | 115891.68 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
426 | 2019/GP/MOR/481 | සෝමවති පොන්සේකා , ජයගත්පුර ,මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199195.91 | [12 empty] | 116036.44 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
427 | 2019/GP/MOR/482 | එම්.එල්.එම්.ෆලිල් ,නො 259,මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199594.03 | [12 empty] | 116268.36 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
428 | 2019/GP/MOR/483 | ඉන්දික පොන්සේකා , නො 212/3, මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199794.02 | [12 empty] | 116384.85 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
429 | 2019/GP/MOR/484 | ඩබ්/ඩබ්/ සිසිලින් ප්‍රනාන්දු ,නො 78 , දන්දෙනිය වත්ත , කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [14 empty] | 191512.06 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
430 | 2019/GP/MOR/485 | කේ.ඩබ්.ප්‍රසන්ත කුමාර් ,මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199861.09 | [12 empty] | 116423.93 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
431 | 2019/GP/MOR/486 | ජී.ඩී.ඩී.නිලන්ත , අංක 711/89, 10වන පටුමඟ, දහම් මාවත,කල්දෙමුල්ල,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199723.66 | [12 empty] | 116343.87 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
| 2019/GP/MOR/487 | ඉන්ද්‍රානි පියසීලි ෆොන්සේකා , අංක 711/89A , 10 වන පටුමඟ, දහම් මාවත, කල්දෙමුල්ල, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199590.39 | [12 empty] | 116266.24 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
433 | 2019/GP/MOR/488 | මානෙල් ප්‍රනාන්දු , නො 117/4, දේවානන්ද පාර , විල්ලෝරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199663.27 | [12 empty] | 38769.56 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
434 | 2019/GP/MOR/489 | කේ.ජය ලලංක කුමාර ප්‍රනාන්දු, අංක 30/6, උපනන්ද මාවත,කටුකුරුන්ද,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199833.25 | [12 empty] | 116407.71 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
435 | 2019/GP/MOR/490 | කේ.මාග්‍රට් ප්‍රනාන්දු, අංක 91/59 ලකිසෙවන්පුර, කටුකුරුන්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199616.22 | [12 empty] | 116281.29 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
436 | 2019/GP/MOR/491 | ඩල්සි ජසින්නා සිල්වා, අංක 91/65, ලකිසෙවන්පුර, කටුකුරුන්ද,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199739.59 | [12 empty] | 116353.05 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
437 | 2019/GP/MOR/492 | මනෝශාන්ති රණධිර,අංක 32/6බි,නැගෙනහිර මොරටුමුල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199781.76 | [12 empty] | 116377.71 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
438 | 2019/GP/MOR/493 | එම්.නිමේෂා දිල්රුක්ෂි ප්‍රනාන්දු ,55/12 ,අර්නස්ට් පෙදෙස,ලක්ෂපතිය ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199835.63 | [12 empty] | 116409.1 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
439 | 2019/GP/MOR/494 | පී.ශාන්ති අංක 61/14, අඟුලාන දුමිරිය පල පාර, ලක්ෂපතිය , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199907.92 | [12 empty] | 116451.21 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
440 | 2019/GP/MOR/495 | උපාලි පීරිස් ,52/17,මෙල්වින් වත්ත,මොරටුවැල්ල, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
441 | 2019/GP/MOR/496 | ඉන්දික ප්‍රනාන්දු, අංක 52/16, ,පී.එම්.ප්‍රනාන්දු මාවත,මොරටුවැල්ල. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
442 | 2019/GP/MOR/497 | ඇහැළපේ ගමගේ සුනිල් , අංක 15/2,ක්ලෝවියස් මාවත, මොරටුවැල්ල, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
443 | 2019/GP/MOR/498 | කේ.එල්සි ප්‍රනාන්දු ,206/20,ශ්‍රි සද්ධර්මෝදය මාවත,කොරළවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199668.43 | [12 empty] | 116311.59 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
444 | 2019/GP/MOR/499 | මියුලට් ප්‍රනාන්දු,සමාජවාදි නිවහන් පෙදෙස,කොරලවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199853 | [12 empty] | 116419.21 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
445 | 2019/GP/MOR/500 | ඔසලින් ප්‍රනාන්දු, අංක 49/19, පහළ ඉඳිබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199587.34 | [12 empty] | 116264.46 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
446 | 2019/GP/MOR/501 | උඩ ගෙදර ප්‍රියන්ත කුමාර, අංක 175/12, දේවාල පාර. කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199672.75 | [12 empty] | 193857.04 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
447 | 2019/GP/MOR/502 | ඩික්ෂන් ප්‍රනාන්දු , අංක 162, දන්දෙනියවත්ත, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199878.6 | [12 empty] | 190612.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
448 | 2019/GP/MOR/503 | ඒ.ඒ චන්දි දිපානි සිල්වා ,නො 214/3ඒ,මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199794.23 | [12 empty] | 116384.98 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
449 | 2019/GP/MOR/504 | සුමනාවති අංක 10,බ්ලාසියුස් පාර , ඉහල ඉඳිබැද්ද පාර , මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199613.81 | [12 empty] | 116279.88 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
450 | 2019/GP/MOR/505 | සිරිමති අයිරාංගනී , අංක 5, සිරිබරමැණීකේ පුර , කටුබැද්ද, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199134.65 | [12 empty] | 38666.92 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
451 | 2019/GP/MOR/506 | එම් .ලක්ෂමන් විජේරත්න , නො 72,මෝල පාර , කටුබැද්ද ,මොටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199927.53 | [12 empty] | 116462.64 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
452 | 2019/GP/MOR/507 | බි.එස්.අශෝක ප්‍රනාන්දු ,93 ,දන්දෙනිය වත්ත ,දේවාල පාර ,කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199044.22 | [12 empty] | 193246.81 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
453 | 2019/GP/MOR/508 | ඒ .එම් .ලිලානි අධිකාරි , 206 ,දන්දෙනියවත්ත ,කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199974.87 | [12 empty] | 193384.91 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
454 | 2019/GP/MOR/509 | එල්.ගාමිනී ජයරත්න ප්‍රනාන්දු ,අංක 344/10 ,ඉසුරු සිරි මාවත ,මෝදර ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199986.93 | [12 empty] | 116497.23 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
455 | 2019/GP/MOR/510 | ඩී.තුෂාන් සමිර ප්‍රනාන්දු,අංක 288/27 ,ධීවර ජය මාවත ,මෝදර ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199738.38 | [12 empty] | 116352.45 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
456 | 2019/GP/MOR/511 | එස්.ඒ.ශ්‍රියානි ,නො 2,ගෝමස් පටුමග ,කුඩුවාමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199359.46 | [12 empty] | 116131.37 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
457 | 2019/GP/MOR/512 | ඩබ්.ජීවන් කුමාර පෙරේරා , අංක 288/25, ධීවර ජය මාවත,මෝදර ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199559.49 | [12 empty] | 116248.24 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
458 | 2019/GP/MOR/513 | අබ්දුල් සමිත්‍රචින් ,අංක 344/4, ඉසුරිසිරි මාවත , මෝදර ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199738.38 | [12 empty] | 116352.45 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
459 | 2019/GP/MOR/514 | එම්.ඩි.කමල්සිරි ප්‍රනාන්දු ,නො 36,ජාතික නිවාස ,මෝදර ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199838.95 | [12 empty] | 116411.04 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
460 | 2019/GP/MOR/515 | එම්.සුනිල් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ,212/2,මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199998.79 | [12 empty] | 116504.14 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
461 | 2019/GP/MOR/516 | බි.විජේසුරිය අප්පුහාමි , නො 141,කුඩුවාමුල්ල,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199550.2 | [12 empty] | 116242.83 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
462 | 2019/GP/MOR/517 | එෆ්. .සුලෙධින් ස්නුන් ,46,ජාතික නිවාස , මෝදර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199720.81 | [12 empty] | 116342.22 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
463 | 2019/GP/MOR/518 | බි.අනුෂා සමන්මලි ප්‍රනාන්දු ,නො 195/2,එගොඩ උයන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199956.18 | [21 empty] | PRDA | bar: B C
464 | 2019/GP/MOR/519 | පි.ඩි. සුනිතා අංක 71/7, කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198184.62 | [12 empty] | 115447.35 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
465 | 2019/GP/MOR/520 | ඩී.නිරෝෂිකා ඇන්ටනිකා ප්‍රනාන්දු, අංක 125/2, ශාන්ත අන්තෝනි පාර, කඩලාන, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198460.76 | [12 empty] | 115608.84 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
466 | 2019/GP/MOR/521 | ඩබ්.පි.ජි.ඩි. නිලක්ෂි තනුජා සේනාකායක , නො 4/3 ,2 වන පටුමග , කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199185.41 | [12 empty] | 116030.32 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
467 | 2019/GP/MOR/522 | එම්.මොහොමඩ් ,අංක 37/10, කෝවිල පාර , මොරටු මුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199870.67 | [12 empty] | 116429.52 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
468 | 2019/GP/MOR/523 | බී.ලක්මාල් මෙන්ඩිස්,අංක 38,කඩලාන පාර,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198046.41 | [12 empty] | 38455.61 | [8 empty] | PRDA |  |  |  | MONEY REFARN | bar: B C
469 | 2019/GP/MOR/524 | එල්.සුරත් ජූස් ද සිල්වා , අංක 13/1,කඩලාන පාර,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198418.34 | [12 empty] | 115583.29 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
470 | 2019/GP/MOR/525 | එස්.ටි.නෙවිල් සිල්වා. ,අංක 24/4,3 වන පටුමඟ,කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199912.65 | [12 empty] | 116453.97 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
471 | 2019/GP/MOR/526 | පී.සුරාජ් අසංක පීරිස් ,අංක 101/28,ශාන්ත අන්තෝනි පාර,කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199856.8 | [12 empty] | 116421.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
472 | 2019/GP/MOR/527 | විරාජ් ප්‍රසන්න සිල්වා ,අංක 125/1,ශාන්ත අන්තෝනි පාර,කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 193885.95 | [12 empty] | 112943.26 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
473 | 2019/GP/MOR/528 | සුබ්‍රමනියම් ආනන්ද ,අංක 1,කෝවිල පාර, කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
474 | 2019/GP/MOR/529 | එස්.සිවලිංගම් ,අංක 3,කෝවිල පාර,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
475 | 2019/GP/MOR/530 | වී.සුරේන්ද්‍ර , අංක 4,කෝවිල පාර ,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
476 | 2019/GP/MOR/531 | එන්.නිලමේගන් , අංක 5,කෝවිල පාර ,කඩලාන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
477 | 2019/GP/MOR/532 | වල්ලි අම්මා , අංක 6, කෝවිල පාර,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
478 | 2019/GP/MOR/533 | අඩි සුබ්‍රමනියම් ,අංක 7,කෝවිල පාර,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
479 | 2019/GP/MOR/534 | එම්.කුමනි ,අංක 55,කෝවිල පාර,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 264342.72 | [12 empty] | 256643.4 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
480 | 2019/GP/MOR/535 | උමවනි ,අංක 37/5,කෝවිල පාර ,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
481 | 2019/GP/MOR/536 | ජේසු මරියන් ,අංක 43 A ,කෝවිල පාර,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299227.22 | [12 empty] | 174307.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
482 | 2019/GP/MOR/537 | බි.ඒ විමල් චන්ද්‍රලතා , අංක 149/6 , මෙතායස් පෙදෙස , කොරළවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
483 | 2019/GP/MOR/538 | සුමිත් නිරෝෂන් අංක 534/25 ඒ , සමරකෝන් ඉඩම , මෝලපේ ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299417.48 | [12 empty] | 174417.94 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
484 | 2019/GP/MOR/539 | ජෝන් ශාන්ති ,අංක 39/සි ,කෝවිල පාර, කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299383.08 | [12 empty] | 174397.9 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
485 | 2019/GP/MOR/540 | එම්.රවී , අංක 37/9, කෝවිල පාර ,කඩලාන , මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299589.65 | [12 empty] | 174518.23 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
486 | 2019/GP/MOR/541 | වීරන සරෝජා , අංක 02,කෝවිල පාර ,කඩලාන, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 299084.8 | [12 empty] | 290373.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
487 | 2019/GP/MOR/542 | ජේ.මෙන්ඩිස් ,අංක 37/11 A, කෝවිල පාර ,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 300000 |  | 293521.14 | [12 empty] | 170983.18 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
488 | 2019/GP/MOR/543 | එම්.ජෝසප් රංජිත් මෙන්ඩිස් ,අංක 131,ශාන්ත අන්තෝනි පාර,කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198079.26 | [12 empty] | 115385.97 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
489 | 2019/GP/MOR/544 | බි .ඒ .නිශාන්ත පද්ම දිපාල් ,අංක 71/5 , කඩලාන පාර , කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198242.06 | [12 empty] | 115480.8 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
490 | 2019/GP/MOR/545 | දේව සිරි ප්‍රනාන්දු, අංක 47/6, ගල්පිටහබඩ පාර, කඩලාන , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199724.23 | [12 empty] | 193907.06 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
491 | 2019/GP/MOR/546 | ධනසිරි ලිලානන්ද ප්‍රනාන්දු , අංක 47/6, ගල්පිටහබඩ පාර, කඩලාන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199919.83 | [12 empty] | 194096.92 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
492 | 2019/GP/MOR/547 | එස්.එම් .කේ.පුෂ්පා රේණුකා ,47/19,ගලපිටහබඩ පාර ,කඩලාන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199019.27 | [12 empty] | 115933.54 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
493 | 2019/GP/MOR/548 | ජයන්ත ප්‍රනාන්දු , අංක 47/9,ගල්පිටහබඩ පාර,කඩලාන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199348.79 | [12 empty] | 116125.52 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
494 | 2019/GP/MOR/549 | සිසිල් ප්‍රනාන්දු, නො 37/11 ,ගල්පිටහබඩ පාර,කඩලාන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199379.65 | [12 empty] | 116143.48 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
495 | 2019/GP/MOR/550 | කේ.සුසන්ත ප්‍රනාන්දු, අංක 38/2, කඩලාන පාර, කඩලාන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199702.89 | [12 empty] | 116331.78 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
496 | 2019/GP/MOR/551 | ඩි.යු.ඕ.සෞම්‍යමාලි ප්‍රනාන්දු , නො 51/6 , කඩලාන පාර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199514.88 | [12 empty] | 116222.25 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
497 | 2019/GP/MOR/552 | රාජිනි කුමාරි , අංක 71/4, කඩලාන පාර, කඩලාන, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199771.35 | [12 empty] | 116371.65 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
498 | 2019/GP/MOR/553 | . එච්.ප්‍රියදර්ශනී නෝනිස්, අංක 19/5,කඩලාන පාර, කඩලාන, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199514.84 | [12 empty] | 116222.23 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
499 | 2019/GP/MOR/554 | එල් .මේරියන්ස් ෆොරිඩා ද සිල්වා ,නො 30 , කඩලාන පාර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199373.96 | [12 empty] | 116140.17 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
500 | 2019/GP/MOR/555 | ඩබ්.එම්.එල්.නිශාන් පුෂ්ප කුමාර සෙබස්තායනිද සිල්වා , 59/1, ගලපිටහබලපාර ,කඩලාන,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199190.82 | [12 empty] | 116033.49 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
501 | 2019/GP/MOR/556 | ඩබ්.පි.අයි.සි. ප්‍රනාන්දු ,නො 19 , තුන්වන පටුමග , කඩලාන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199034.37 | [12 empty] | 115942.35 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
502 | 2019/GP/MOR/557 | ඩී.ජී.සුනිල් ඇන්තනී ,අංක 58/11,ගලපිටහබඩ පාර,කඩලාන, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199451.93 | [12 empty] | 116182.59 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
503 | 2019/GP/MOR/558 | එස්.සුරංග ලක්මාල් , අංක 69/02,ගලපිටහබඩ පාර,කඩලාන, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199988.36 | [12 empty] | 116498.07 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
504 | 2019/GP/MOR/559 | පි.ඇන්ටනි ප්‍රනාන්දු , නො 60/22, ගලපිටහබඩපාර ,කඩලාන මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199878.65 | [12 empty] | 116434.15 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
505 | 2019/GP/MOR/560 | ඊ.එම්.ප්‍රේමා රමණිනො.77/15c,මහවිහාර පාර,ලක්ෂපතිය ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199140.73 | [12 empty] | 116004.3 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
506 | 2019/GP/MOR/561 | යූ සරත් චන්ද්‍රදාස ප්‍රනාන්දු , නො.39/14,මහවිහාර පාර,ලක්ෂපතිය, මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199131.23 | [12 empty] | 115998.76 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
507 | 2019/GP/MOR/562 | ජයශාන්ත සිල්වා ,නො.49/6,මහවිහාර පාර,ලක්ෂපතිය,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199285.64 | [12 empty] | 116088.72 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
508 | 2019/GP/MOR/563 | එම්. සුජිත් ප්‍රියන්ත පීරිස් , අංක 55/7, අර්නස්ට් පෙදෙස ,ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199583.07 | [12 empty] | 116261.97 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
509 | 2019/GP/MOR/564 | ආර් චමිලා දේශානී , අංක 55/7,අර්නස්ට් පෙදෙස ,ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199834.82 | [12 empty] | 116408.62 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
510 | 2019/GP/MOR/565 | එම්. අනුලා කරුණාවතී ප්‍රනාන්දු , අංක 55/7,අර්නස්ට් පෙදෙස ,ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199398.06 | [12 empty] | 116154.21 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
511 | 2019/GP/MOR/566 | එස් .මල්කාන්ති අයිරාංගනී , අංක 55/7,අර්නස්ට් පෙදෙස ,ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199918.73 | [12 empty] | 116457.51 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
512 | 2019/GP/MOR/567 | ලියනගේ මර්ලිස් ප්‍රනාන්දු, අංක16/8, බිෂෝප් ටෙරස්, ලක්ෂපතිය, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199923.63 | [12 empty] | 116460.36 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
513 | 2019/GP/MOR/568 | නලින් සුරංග දමැල් , 77/29, රතුකුරුස වත්ත, ලක්ෂපතිය ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198522.98 | [12 empty] | 115644.45 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
514 | 2019/GP/MOR/569 | එම්. සේපාලිකා ප්‍රනාන්දු, අංක 35/12, බිෂෝප් ටෙරස්, ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199209.72 | [12 empty] | 190703.14 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
515 | 2019/GP/MOR/570 | සංගිත් ප්‍රනාන්දු ,නො 177/40 බි ,රතුකුරුස වත්ත, ලක්ෂපතිය ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199545.99 | [12 empty] | 116240.38 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
516 | 2019/GP/MOR/571 | එල්.වී .ලිලියන් ද මැල් ,අංක 77/21 , රතුකුරුසවත්ත, ලක්ෂපතිය ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199474.72 | [12 empty] | 116198.86 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
517 | 2019/GP/MOR/572 | ටී.එඩ්වඩ් ක්‍රිෂාන්ත ප්‍රනාන්දු ,අංක 77/32 A, රතුකුරුසවත්ත ,වීරපුරන් අප්පු මාවත ,ලක්ෂපතිය ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199261.08 | [12 empty] | 116074.41 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
518 | 2019/GP/MOR/573 | ටෙරන්ස් ප්‍රනාන්දු ,අංක12, ෆොන්සේකා පාර, ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198970.24 | [12 empty] | 115905 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
519 | 2019/GP/MOR/574 | පී.ලක්මාල් අතුල සුසන්ත ප්‍රනාන්දු, අංක 15/11 B,මහවිහාර පාර,ලක්ෂපතිය,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199968.17 | [12 empty] | 116486.31 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
520 | 2019/GP/MOR/575 | එම්.ඩී.ප්‍රියන්ත දේශප්‍රිය , අංක 47/4B,මහවිහාර පාර,ලක්ෂපතිය , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199861.4 | [12 empty] | 116424.12 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
521 | 2019/GP/MOR/576 | අයි.පි . ඇල්පිනෝනා, 77/1,මහ විහාර පාර, ලක්ෂපතිය, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199542.92 | [12 empty] | 116238.58 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
522 | 2019/GP/MOR/577 | ටී.සිසිල් පීරිස් ,අංක 77/16 ,ෆොන්සේකා පාර, ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199881.33 | [12 empty] | 116435.62 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
523 | 2019/GP/MOR/578 | පී.ජයවතී සිල්වා ,අංක 28, ෆොන්සේකා පාර, ලක්ෂලතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198830.37 | [12 empty] | 115823.5 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
524 | 2019/GP/MOR/579 | පී.ශ්‍රීකාන්ත රොෂාන් ප්‍රනාන්දු , අංක 77/21, ෆොන්සේකා පාර,ලක්ෂපතිය ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199319.18 | [12 empty] | 116108.25 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
525 | 2019/GP/MOR/580 | මිහිරි ප්‍රයන්ති පෙරේරා , නො 28/6 , විරපුරන්අප්පු මාවත, ලක්ෂපතිය ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199492.81 | [12 empty] | 116209.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
526 | 2019/GP/MOR/581 | කේ. නෙවිල් ප්‍රනාන්දු අංක 12/ඒ , පොල්කොටුව පටුමග , රාවතාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199850.53 | [12 empty] | 116417.77 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
527 | 2019/GP/MOR/582 | එම්.සංජීව ප්‍රනාන්දු, අංක 28/2 B ශ්‍රමදාන මාවත, ජුබිලි පාර, ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
528 | 2019/GP/MOR/583 | තිලක් රාජ පීරිස් ,අංක 30/19, ජුබිලි පාර, ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199302.01 | [12 empty] | 116098.24 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
529 | 2019/GP/MOR/584 | බි.එල් .සුමුදු නිලන්ති ,56/7 අර්නස්ට් පෙදෙස ,ලක්ෂපතිය, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199659.86 | [12 empty] | 190782.74 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
530 | 2019/GP/MOR/585 | ලක්ෂ්මන් ප්‍රනාන්දු, අංක 43/12බි,දුව පාර අර්නස්ට් පෙදෙස ,ලක්ෂපතිය ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199291.35 | [12 empty] | 116092.05 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
531 | 2019/GP/MOR/586 | චන්ද්‍රරත්න මහානාම ප්‍රනාන්ද ,55/12 අර්නස්ට් පෙදෙස ,ලක්ෂපතිය ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199718.88 | [12 empty] | 116341.09 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
532 | 2019/GP/MOR/587 | එම් නිරෝෂා ප්‍රියංගනි ප්‍රනාන්දු ,51/15, සුභාසාරි මාවත, රාවතාවත්ත,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199171.69 | [12 empty] | 38674.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
533 | 2019/GP/MOR/588 | ලේපෙරුම ආරච්චිලාගේ නිලුකා සමන්ති ,නො 133/4 , ශ්‍රි දේවානන්ද පාර , විල්ලෝරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199418.01 | [12 empty] | 116165.82 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
534 | 2019/GP/MOR/589 | ජී.එම්.මියුලින් අපෝන්සු , අංක 231, අඟුලාන දුමිරියපල පාර, ලක්ෂපතිය, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199947.29 | [12 empty] | 116474.14 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
535 | 2019/GP/MOR/590 | ඩබ්.මනොෂිනි ප්‍රියන්ති , අංක 22/5, බිෂෝප් ටෙරස්, ලක්ෂපතිය, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199521.12 | [12 empty] | 190648.04 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
536 | 2019/GP/MOR/591 | එස.බුද්ධික චතුරංග , අංක 61/7 , අඟුලාන දුම්රිය පල පාර,ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198690.83 | [12 empty] | 115741.2 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
537 | 2019/GP/MOR/592 | ඇම්. මාලනී පීරිස් ,අංක 50/24, ජුබිලි පාර, ලක්ෂපතිය , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198997.76 | [12 empty] | 115921.02 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
538 | 2019/GP/MOR/593 | චම්පිකා ලක්මාලි , අංක 35/9, බිෂොප්ටේලරිස්, ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199235.51 | [12 empty] | 116059.51 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
539 | 2019/GP/MOR/594 | සමන්ති ප්‍රියංගා , අංක 131, ලක්ෂපතිය පාර, ලක්ෂපතිය , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199172.59 | [12 empty] | 116022.87 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
540 | 2019/GP/MOR/595 | ධම්මි රත්නායක . අංක 16/15, බිෂොප්ටෙරස් ,ලක්ෂපතිය , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199100.97 | [12 empty] | 115981.14 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
541 | 2019/GP/MOR/596 | එම්.ලීලාවතී , අංක 35/3, බිෂෝප් ටෙරස්, ලක්ෂපතිය, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199362.84 | [12 empty] | 116133.69 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
542 | 2019/GP/MOR/597 | පී.එච්.කුලතුංග, නො.50/3,මහවිහාර පාර,ලක්ෂපතිය, මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199438.73 | [12 empty] | 116177.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
543 | 2019/GP/MOR/598 | රෝහිත ජයලත් ,නො.77/19,මහවිහාර පාර,ලක්ෂපතිය,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199783.19 | [12 empty] | 116378.55 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
544 | 2019/GP/MOR/599 | වීරන් නිශාන්ත පීරිස් ,අංක 21/2 ,මහනුග සෙවන පාර,කටුකුරුන්ද,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
545 | 2019/GP/MOR/600 | ඉන්දික කුමාර සිල්වා , අංක 111, දේවාල පාර ,කටුකුරුන්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
546 | 2019/GP/MOR/601 | තෙරේසා ප්‍රනාන්දු ,අංක 16/6, කටුකුරුන්ද , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
547 | 2019/GP/MOR/602 | නිමල් සිල්වා,19/5,ජොසප් පෙදෙස,කටුකුරුන්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 196234.92 | [12 empty] | 190519.34 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
548 | 2019/GP/MOR/603 | ජූඩ් අංක 29/4,සෙන්ද්‍රික් පෙදෙස , කටුකුරුන්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199858.65 | [12 empty] | 116422.51 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
549 | 2019/GP/MOR/604 | හරිස්චන්ද්‍ර, අංක 11/7, මහනුග සෙවණ මැද පාර,කටුකුරුන්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199295.61 | [12 empty] | 116094.52 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
550 | 2019/GP/MOR/605 | ටි.අනුෂා සරෝජනි පිරිස් ,අංක 86/10,සෙන්ද්‍රික් පෙදෙස ,කටුකුරුන්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
551 | 2019/GP/MOR/606 | ශාන්ති මානෙල් ගුණ සේකර , 21/13, මහනුගසෙවන ,කරුකුරුන්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198588.81 | [12 empty] | 192753.17 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
552 | 2019/GP/MOR/607 | ඩී.එන්.විජේසිංහ , අංක 68/9 A , සෙන්ද්‍රික් ලේන් , කටුකුරුන්ද , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199652.55 | [12 empty] | 116302.45 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
553 | 2019/GP/MOR/608 | එම්. සුනේත්‍රා මල් කාන්ති පෙරේරා, අංක 19/5, ජෝෂප් පෙදෙස, කටුකුරුන්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199952.97 | [12 empty] | 116477.46 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
554 | 2019/GP/MOR/609 | චන්ද්‍රානි කුරේ, අංක 40/7, ජෝෂප් පෙදෙස , කටුකුරුන්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199274.65 | [12 empty] | 116082.74 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
555 | 2019/GP/MOR/610 | මාරහ්පුලිගේ නිලන්ති ප්‍රනාන්දු,නො.148/40 ,4 වන පටුමඟ,උයන,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199658.9 | [12 empty] | 116306.16 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
556 | 2019/GP/MOR/611 | පෙරියසාමි ලක්ෂ්මි ,අංක 44/11, 8 වන පටුමඟ ,උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199753.87 | [12 empty] | 38787.16 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
557 | 2019/GP/MOR/612 | රිටා මාග්‍රට් ,නො 11,බෝධිරාජා මාවත,විල්ලෝරාවත්ත,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199892.2 | [12 empty] | 116442.06 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
558 | 2019/GP/MOR/613 | සුරියමුදලිගේ ජනිත මධුෂංක සිල්වා , අංක 72/2, 4 වන පටුමඟ,උයන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199884.79 | [12 empty] | 38812.58 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
559 | 2019/GP/MOR/614 | ‍මෙරන්ඥගේ ජැස්ටින් විමලසිරි ප්‍රනාන්දු ,අංක 150/7, 4 වන පටුමඟ ,උයන,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199948.68 | [12 empty] | 116474.95 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
560 | 2019/GP/MOR/615 | ඩබ්.පි.ඩි. අයිවන් නන්ද සිරි ,නො 17/6 , රාවතාවත්ත ,ජයඉසුරු මාවත, 3 වන පටුමග | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199789.12 | [12 empty] | 116382 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
561 | 2019/GP/MOR/616 | යු. සුගන්දිකා මනෝරි, නො 143/36/1 , පන්සල පාර , කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199981.56 | [12 empty] | 116494.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
562 | 2019/GP/MOR/617 | එම්.සුමුදුනි මල්ෂිකා ප්‍රනානදු ,නො. 148/40, 4 වන පටුමඟ,උයන,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199081.84 | [12 empty] | 115969.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
563 | 2019/GP/MOR/618 | එම්.අනුලා ප්‍රනාන්දු,අංක 150/5 4 වන පටුමඟ ,උයන පාර,ලුනාව . | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199196.76 | [12 empty] | 116036.92 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
564 | 2019/GP/MOR/619 | යූ.සුභාෂ් ප්‍රියංකර ප්‍රනාන්දු ,අංක 148/32 4 වන පටුමඟ ,උයන පාර ,ලුනාව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199213.2 | [12 empty] | 116046.52 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
565 | 2019/GP/MOR/620 | ඒ. අමේෂ් සුලක්ඛන ප්‍රනාන්දු ,අංක 150/2, 4 වන පටුමඟ ,උයන පාර ,ලුනාව ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199439.96 | [12 empty] | 116178.61 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
566 | 2019/GP/MOR/621 | කේ.ශානක රන්මල් සිල්වා ,අංක 86/15, 4 වන පටුමඟ , උයන පාර ,ලුනාව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199291.18 | [12 empty] | 116073.94 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
567 | 2019/GP/MOR/622 | නෙරෙන්ඥගේ සුරංග ප්‍රියදර්ශන ප්‍රනාන්දු ,අංක 150/5, 4 වන පටුමඟ ,උයන,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199096.26 | [12 empty] | 115978.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
568 | 2019/GP/MOR/623 | අයි රෝෂාන් ක්‍රිෂාන්ත රෝයල් ,අංක 72/2 ,4 වන පටුමඟ, උයන පාර ,ලුනාව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199877.92 | [12 empty] | 116433.73 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
569 | 2019/GP/MOR/624 | සුපුන් සංජය රෝහන , අංක 156/6, 4 වන පටුමඟ ,උයන පාර,ලුනාව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199475.86 | [12 empty] | 188975.49 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
570 | 2019/GP/MOR/625 | ඩබ්.සෝමදාස ,අංක 58/6 ,4 වන පටුමඟ ,උයන පාර,ලුනාව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199869.44 | [12 empty] | 116428.8 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
571 | 2019/GP/MOR/626 | ඒ.ජේ.පී .ගීතා ,අංක 156/7, 4වන පටුමඟ, උයන පාර ,ලුනාව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199059.09 | [12 empty] | 115956.75 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
572 | 2019/GP/MOR/627 | ඩබ්.ප්‍රදීප් මංජුල , අංක 137/7 , උයන පාර ,ලුනාව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199151.4 | [12 empty] | 116010.51 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
573 | 2019/GP/MOR/628 | එම්.ජී.අනිල් ප්‍රසන්න ,නො.148/40, 4 වන පටුමඟ,උයන,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198782.73 | [12 empty] | 115795.75 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
574 | 2019/GP/MOR/629 | ක්‍රිෂාන්ත ශ්‍රී මනෝජ් කුමාර , අංක 72/2 ,4 වන පටුමඟ ,උයන පාර,ලුනාව . | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
575 | 2019/GP/MOR/630 | එන්.බි .අචිනි මදුෂිකා ,නො 56 , සිරිබර මැණිකේ පුර ,කටුබැද්ද ථමොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199598.79 | [12 empty] | 116271.13 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
576 | 2019/GP/MOR/631 | නිලූෂා ශ්‍යාමලී , අංක 148/32 , 4 වන පටුමඟ, ලුනාව ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199244.77 | [12 empty] | 38688.3 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
577 | 2019/GP/MOR/632 | එස්.නිල්මිණි සාගරිකා ,නො 17/12 , කුඩුවාමුල්ල පාර , කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199680.89 | [12 empty] | 116318.95 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
578 | 2019/GP/MOR/633 | ඊ.පි .නාලනි එදිරිසිංහ , 77/7 ,මහා විහාර පාර , ලක්ෂපතිය මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199819.31 | [12 empty] | 116399.59 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
579 | 2019/GP/MOR/634 | රෝහිනි ප්‍රනාන්දු ,අංක 23, කොන්ස්ටයින් මාවත, කොරළවැල්ල | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199257.18 | [12 empty] | 116072.13 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
580 | 2019/GP/MOR/635 | එල්. ලක්ෂමන් ප්‍රනාන්දු 148/17, 4 වන පටුමග, ලුනාව, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199466.35 | [12 empty] | 116193.99 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
581 | 2019/GP/MOR/636 | සසිනිකා මධුෂි ඩයස් ජයසුන්දර , නො 16/3 , වෛද්‍ය මාවත, එගොඩ උයන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199400.65 | [12 empty] | 116155.7 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
582 | 2019/GP/MOR/637 | ටි. අනුෂා සරෝජනි පිරිස් , 86/10, සෙද්දික් පෙදෙස , කටුකුරුන්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199458.52 | [12 empty] | 116189.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
583 | 2019/GP/MOR/638 | පද්මිනි අයිරාංගනී , අංක 72/9, උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198591.42 | [12 empty] | 115684.32 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
584 | 2019/GP/MOR/639 | ජයලත් සිරිපති , අංක 72/9, 4 වන පටුමඟ, උයන ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199948.68 | [12 empty] | 116474.95 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
585 | 2019/GP/MOR/640 | රශ්මිකා නිදර්ශනී , අංක 148/13, 4 වන පටුමඟ, උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199906.84 | [12 empty] | 116450.58 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
586 | 2019/GP/MOR/641 | එන්.බි.අචිනි මදුෂිකා නො 56, සිරිබරමැණිකේපුර ,කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199786.46 | [12 empty] | 116380.45 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
587 | 2019/GP/MOR/642 | මජිත් පිරිස් , නො 109 ,දන්දෙනියවත්ත ,කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [14 empty] | 116342.32 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
588 | 2019/GP/MOR/643 | කාමිනි අනූෂා , අංක 72/9, 4 වන පටුමඟ, උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199307.47 | [12 empty] | 116101.44 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
589 | 2019/GP/MOR/644 | සුදිපා ප්‍රියශාන්ති , අංක 131/16, දන්දෙනියවත්ත, කටුබැද්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199997.39 | [12 empty] | 116503.32 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
590 | 2019/GP/MOR/645 | ප්‍රින්සි රංජනි මෙන්ඩිස් ,සමරකෝන් ඉඩම , මෝල්පේ ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199817.79 | [12 empty] | 38799.57 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
591 | 2019/GP/MOR/646 | ස්වර්ණා පීරිස් , අංක 26/4, ද මැල් පටුමඟ,කොරළවැල්ල. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199587.64 | [12 empty] | 116264.64 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
592 | 2019/GP/MOR/647 | එම්.අයිවන් ප්‍රනාන්දු, අංක 9/3, 8 වන පටුමඟ, උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199971.86 | [12 empty] | 116488.45 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
593 | 2019/GP/MOR/648 | එම්.අසංක ප්‍රනාන්දු, 9/3 A, 8 වන පටුමඟ, උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198792.26 | [12 empty] | 115800.44 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
594 | 2019/GP/MOR/649 | ඩබ්.ඩි.අමල් ක්‍රිශාන් ,නො 27/2,මහ විදාන පාර,කොරළවැල්ල,මොරටුව, | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199627.13 | [12 empty] | 38962.54 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
595 | 2019/GP/MOR/650 | ජේ.වි තරංගා දිපානි නො 79/2 ,ඩි.පි .කුලවර්ධන මාවත ,තෙලවල ,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199806.82 | [12 empty] | 116392.32 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
596 | 2019/GP/MOR/651 | ඩිලානි ජයසේකර 1,80/14,වජිරඥාන මාව, බොරුපන. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
597 | 2019/GP/MOR/652 | ගමගේ ප්‍රේමවති ප්‍රනාන්දු , අංක 17/3 ,බඹටුව පාර ,විල්ලෝරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
598 | 2019/GP/MOR/653 | ඩි.මල්ලිකා ප්‍රනාන්දු ,නො 62/21,චන්ද්‍රා මාවත,කොරළවැල්ල ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198882.41 | [12 empty] | 115853.82 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
599 | 2019/GP/MOR/654 | කේ.එච්.ෂමින්ද කුමාර් ,නො. 141/2,7 වන පටුමඟ,උයන,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199560.46 | [12 empty] | 116248.8 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
600 | 2019/GP/MOR/655 | තිළිණ රුක්මාල් , අංක 28/23,දීපාන්ද පාර, විල්ලෝරාවත්ත, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199566.21 | [12 empty] | 116252.16 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
601 | 2019/GP/MOR/656 | එම්.ප්‍රේමනාත් ප්‍රනාන්දු, අංක 228/11/C/3, ශ්‍රී දේවානන්ද පාර, විල්ලෝරාවත්ත, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199377.86 | [12 empty] | 116142.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
603 | 2019/GP/MOR/658 | එස්.එම්.මාලා කාන්ති , අංක 154/85 , ලක්සිරිපුර බොරුපන | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199780.61 | [12 empty] | 116377.05 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
604 | 2019/GP/MOR/659 | පි.කේ.ඩි . දයානි ඉන්ද්‍ර ලතා , අංක 143/38ඒ , පන්සල පාර , කුඩුවාමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199481.9 | [12 empty] | 116287.63 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
605 | 2019/GP/MOR/660 | ජේ.එන්.ඩී.කුසුමාවතී, අංක 213, මැන්ඩිස් පාර,විල්ලෝරාවත්ත, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199531.99 | [12 empty] | 116232.22 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
606 | 2019/GP/MOR/661 | ඩබ්.ඩෙනිසන් ප්‍රනාන්දු ,නො.150/4 ,4 වන පටුමඟ,උයන,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199786.76 | [12 empty] | 116380.63 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
607 | 2019/GP/MOR/662 | ශ්‍රියානි විනිප්‍රීඩා ප්‍රනාන්දු, 25/7, හමුදා මාවත, මොරටුමුල්ල, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199866.07 | [12 empty] | 116426.83 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
608 | 2019/GP/MOR/663 | ආර්. පී. ධනෝජ් කසේල,144/1, රාහුල මාවත ,කටුබැද්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199974.87 | [12 empty] | 193983.84 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
609 | 2019/GP/MOR/664 | ආර්.පි.රත්නසිරි ,නො 175, 1 වන පටුමග,ජි.ඒ , ප්‍රනාන්දු මාවත, තෙලවල ,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198904.68 | [12 empty] | 115866.79 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
610 | 2019/GP/MOR/665 | නිල කාන්ති පිරිස් 67/87ජි , පහල ඉඳිබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198887.39 | [12 empty] | 115856.73 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
611 | 2019/GP/MOR/666 | නිර්මලා ප්‍රියන්ති , අංක 23/7A, ඉහළ ඉඳිබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199666.26 | [12 empty] | 116310.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
612 | 2019/GP/MOR/667 | එම්. චින්තක සදීප් ප්‍රනාන්දු, අංක 9/2 , සේවා පටුමඟ ඉහළ ඉඳිබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199997.16 | [12 empty] | 116503.2 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
| 2019/GP/MOR/668 | මර්ලින් ඇල්ප්‍රීඩා ප්‍රනාන්දු ,අංක 24/5,බ්ලාසියුස් පාර ,ඉඳිබැද්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199560.76 | [12 empty] | 116248.98 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
| 2019/GP/MOR/669 | ආර් . ලක්ෂ්මි පෙරේරා ,අංක 10,බ්ලාසියුස් පාර ,ඉඳිබැද්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199370.29 | [12 empty] | 116138.02 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
615 | 2019/GP/MOR/670 | ජසින්තා ශ්‍රියානි ප්‍රනාන්දු ,අංක 48/10,සුධර්මරත්නාරාම පාර ,ඉඳිබැද්ද,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199079.92 | [12 empty] | 38656.29 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
616 | 2019/GP/MOR/671 | ජයන්ති පොන්සේකා, 49/12. , පහළ ඉඳිබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199830.99 | [12 empty] | 116406.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
617 | 2019/GP/MOR/672 | කල්පනි දිල්රුක්ෂි ප්‍රනාන්දු, අංක 17/3D,බඔටුව පාර ,පහළ ඉඳිබැද්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199229.79 | [12 empty] | 116056.18 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
618 | 2019/GP/MOR/673 | එම්.ලසන්ති නිරෝෂනී ප්‍රනාන්දු ,අංක 6/5,බ්ලාසියුස් පාර,ඉඳිබැද්ද,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199328.84 | [12 empty] | 116113.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
619 | 2019/GP/MOR/674 | ජගත් සිරිලාල් සිල්වා , අංක 13/2, සුධර්මරත්නාරාම පාර,ඉඳිබැද්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199469.87 | [12 empty] | 116146.03 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
620 | 2019/GP/MOR/675 | පී.පීටර් මාතස් ප්‍රනාන්දු , අංක 11/3,බ්ලාසියුස් පාර, ඉඳිබැද්ද,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199265.91 | [12 empty] | 116076.63 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
621 | 2019/GP/MOR/676 | චන්ද්‍රිකා ,67/87/එල්.පහල ඉඳිබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199741.96 | [12 empty] | 116353.84 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
622 | 2019/GP/MOR/677 | හෂිනි කානේෂිකා ද මැල් , 33/ඒ , කල්්‍යානි නිවස ,,සුධර්මරත්නාරාම පාර , ඉඳිබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199777.67 | [12 empty] | 116375.34 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
623 | 2019/GP/MOR/678 | රාම්සාමි පුෂ්පකුමාර ,අංක 17/2, බඹටුව පාර, පහළ ඉඳිබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199366.51 | [12 empty] | 116135.82 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
624 | 2019/GP/MOR/679 | අනුර පීරිස් ,අංක 155,දන්දෙනියවත්ත ,කටුබැද්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199570.99 | [12 empty] | 116277.93 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
625 | 2019/GP/MOR/680 | කේ.එම් .චාමින්ද ,15/2 ආර්, දේවාල පාර ,කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199617.25 | [12 empty] | 193803.15 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
626 | 2019/GP/MOR/681 | කේ .සරත් ප්‍රනාන්දු , අංක 138, දේවාල පාර, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199790.6 | [12 empty] | 191675.12 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
627 | 2019/GP/MOR/682 | ටී. මාලනී මැග්ලින් , අංක 75/1, දේවාල පාර, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199510.78 | [12 empty] | 192225.58 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
628 | 2019/GP/MOR/683 | එස්.කේ.සී. එල් .කුමාර 111/8A.දේවාල පාර,කටුබැද්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199262.16 | [12 empty] | 191927.52 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
629 | 2019/GP/MOR/684 | එච්.එම් ප්‍රියන්ගනි , අංක 111/6, දේවාල පාර, කටුබැද්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199619.93 | [12 empty] | 38761.15 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
630 | 2019/GP/MOR/685 | එම්.වෙල්විනා , 63/67, දේවාල පාර ,කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199436.62 | [12 empty] | 191703.29 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
631 | 2019/GP/MOR/686 | යු .සනත් ප්‍රනාන්දු, 138, දේවාල පාර, කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199903.21 | [12 empty] | 191019 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
632 | 2019/GP/MOR/687 | ඒ.රම්‍යලතා පෙරේරා , අංක 111, දන්දෙනියවත්ත, කටුබැද්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199814.24 | [12 empty] | 116396.67 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
633 | 2019/GP/MOR/688 | ශ්‍යාමලී විනිතා ප්‍රනාන්දු ,අංක 197/16, දේවාල පාර ,කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199820.79 | [12 empty] | 116400.45 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
634 | 2019/GP/MOR/689 | ජී.ඒ.ශ්‍රිමල් ,අංක 190/4, රාහුල මාවත, කටුබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199664.18 | [12 empty] | 116309.14 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
635 | 2019/GP/MOR/690 | ඩී.ගයනි නිමේෂිනා , අංක 190/12,රාහුල මාවත, කටුබැද්ද ,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199783.9 | [12 empty] | 116378.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
636 | 2019/GP/MOR/691 | ඩිලාන් අප්පුහාමි , අංක 106, දන්දෙනියවත්ත, දේවාල පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199974.84 | [12 empty] | 192824.91 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
637 | 2019/GP/MOR/692 | කේ.සුමනසිංහ සිල්වා , අංක 75/2,දේවාල පාර,කටුබැද්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199510.78 | [12 empty] | 191786.18 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
638 | 2019/GP/MOR/693 | ඩි.නිලංකා මධුශානි ,නො 37, දන්දෙනියවත්ත ,කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199368.54 | [12 empty] | 191666.28 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
639 | 2019/GP/MOR/694 | එච්.ඩී. යසලාල් ,අංක 115, දන්දෙනියවත්ත, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [14 empty] | 116282.97 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
640 | 2019/GP/MOR/695 | තිසාන් හේමන්ත,නො.43, බණෟඩාරනායක මාවත,කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199449 | [12 empty] | 116183.88 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
641 | 2019/GP/MOR/696 | මොරින් තෙරේසා කුරේ, අංක 113, දන්දෙවනිය වත්ත, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199648.54 | [12 empty] | 190006.3 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
642 | 2019/GP/MOR/697 | ජයතිස්ස සිල්වා , අංක 118, දන්දෙනිය වත්ත, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199771.63 | [12 empty] | 116371.81 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
643 | 2019/GP/MOR/698 | රසිකා නිමාලි , නො 139,ඒ ,දේවාල පාර ,කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199178.16 | [12 empty] | 116026.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
644 | 2019/GP/MOR/699 | කේ.පි .චාලට් නෝනා ,අංක 84/ දන්දෙනියවත්ත ,කටුබැද්ද ,මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199002.03 | [12 empty] | 193205.85 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
645 | 2019/GP/MOR/700 | ඩි..සංජය මධුරංග, අංක 36, දන්දෙනියවත්ත,කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199103.83 | [12 empty] | 193161.38 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
646 | 2019/GP/MOR/701 | එන්.එල්.කේ.පාලිත ,අංක 28,දන්දෙනියවත්ත, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199289.29 | [12 empty] | 116090.85 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
647 | 2019/GP/MOR/702 | ඉන්දික කුමාර සිල්වා, 111,දේවාල පාර,කටුබැද්ද, | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199436.57 | [12 empty] | 193627.74 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
648 | 2019/GP/MOR/703 | එම්.පි.ක්‍රිශාන්ත ලලිත් කුරේ,අංක 144,දන්දෙනියවත්ත,කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199540.83 | [12 empty] | 116237.17 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
649 | 2019/GP/MOR/704 | වීරයියා නාගේෂ්වරම් ,අංක 181 ,මෝල පාර,කටුබැද්ද,මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199476.3 | [12 empty] | 193666.31 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
650 | 2019/GP/MOR/705 | ඊ .රුවන් චමින්ද ,126//23,රාහුල මාවත කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199179.97 | [12 empty] | 193378.61 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
651 | 2019/GP/MOR/706 | නිශාන්ත දීපාල් පෙරේරා, අංක 111/3, දේවාල පාර, කටුබැද්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199891.48 | [12 empty] | 116440.64 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
652 | 2019/GP/MOR/707 | කේ.ඩබ් නිලුෂිකා ප්‍රියදර්ශනි පොන්සේකා ,58 , දන්දෙනියවත්ත , කටුබැද්ද,මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199776.87 | [12 empty] | 155126.84 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
653 | 2019/GP/MOR/708 | එම්.ඩබ්.ගුනවතී 99/1 A, බණ්ඩාරනායක මාවත, කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199708.87 | [12 empty] | 190271.04 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
654 | 2019/GP/MOR/709 | එම්.ගුණතිලක ,24, දන්දෙනියවත්ත ,කටුබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199265.59 | [12 empty] | 38692.34 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
655 | 2019/GP/MOR/710 | ලිලී නාඩාර් අංක 100,දේවාල පාර,කටුබැද්ද | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199689.67 | [12 empty] | 116324.07 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
656 | 2019/GP/MOR/711 | එන් මන්ද්‍රන් නො 37/11,කෝවිල පාර ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199581.94 | [12 empty] | 116261.31 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
657 | 2019/GP/MOR/712 | නිරෝෂා ප්‍රමිලා ,අංක 44/5, රස්කින් ප්‍රනානදු මාවත, මොරටුමුල්ල, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199944.92 | [12 empty] | 38824.25 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
658 | 2019/GP/MOR/713 | ජි .අනුර ප්‍රියංකර ප්‍රනාන්දු ,63/64, දේවාල පාර කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199541.44 | [12 empty] | 116237.73 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
659 | 2019/GP/MOR/714 | ශ්‍යාමා දිල්හානි , අංක 150/2, 4 වන පටුමඟ, උයන , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199252.5 | [12 empty] | 116069.41 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
660 | 2019/GP/MOR/715 | යුරේකා ජයරංසි හේමචන්ද්‍ර ,නො 9/8,කිතලන්දළුව පාර ,2 පටුමග , විල්ලොරාවත්ත , | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199823.24 | [12 empty] | 116451.21 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
661 | 2019/GP/MOR/716 | චන්ද්‍රසිරි ද සිල්වා අංක 20 , සුධර්මරත්නාරාම පාර , ඉඳිබැද්ද,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199913.07 | [12 empty] | 116454.21 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
662 | 2019/GP/MOR/717 | ඩබ්.ඩබ් .නිලුකා නිශාන්ති ,නො 80 , දන්දෙනියවත්ත ,කටුබැද්ද. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199247.83 | [12 empty] | 38488.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
663 | 2019/GP/MOR/718 | අනූෂා සමන්මලී , අංක 195/2,මෝදර පාර, එගොඩ උයන, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199956.18 | [12 empty] | 116479.32 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
664 | 2019/GP/MOR/719 | ඉඟුරුවගේ රෝහන , අංක 22/11, දූව පාර, අර්නස්ට් පෙදෙස, ලක්ෂපතිය, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199502.89 | [12 empty] | 116215.27 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
665 | 2019/GP/MOR/720 | බි. නිරෝෂනි මෙන්ඩිස් ,51/51 ,සමරකෝන් ඉඩම , මෝල්පේ ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199583.36 | [12 empty] | 190708.47 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
| 2019/GP/MOR/721 | එම්.නිහාල් මාකස් ,32/ඒ ,ධිවර නිවහන් පෙදෙස , කොරළවැල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199505.62 | [12 empty] | 193694.77 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
| 2019/GP/MOR/722 | ඩබ්.ඒ.ඩි. බ්‍රෙන්ඩන් හිමාෂ ක්‍රිස්ටල් කාන්ත, නො 178/14,එම්.ඒ පෙරේරා මාවත.කොරලවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199763.95 | [12 empty] | 116367.44 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
668 | 2019/GP/MOR/723 | වී.ලයනල් ප්‍රනාන්දු, අංක 14/4,තාපසාරාම පාර, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199731.59 | [12 empty] | 116348.46 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
| 2019/GP/MOR/724 | ප්‍රශාන්ති මංගලිකා ප්‍රනාන්දු,නො 17 , ගලපිටහබඩ පාර , මොරටුමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199740.95 | [12 empty] | 116353.95 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
670 | 2019/GP/MOR/725 | රේණුකා මෙන්ඩිස් , 30/ඒ ,6 වන පටුමග ,මොරටුමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199519.87 | [12 empty] | 116225.16 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
671 | 2019/GP/MOR/726 | සුමිත් චන්ද්‍රලාල් , අංක 42 ,පේදුරු මාවත ,මොරටුමුල්ල , මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198791.25 | [12 empty] | 115800.72 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
672 | 2019/GP/MOR/727 | එල් .ඩික්සන් සිල්වා, අංක 1,සිරිබර මැණිකේ පුර,කටුබැද්ද, මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199712.48 | [12 empty] | 116337.36 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
673 | 2019/GP/MOR/728 | එම්.ඒ. රංසිකා හංසනි , නො.30/A, පන්සල පාර, මොරටුමුල්ල. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199813.22 | [12 empty] | 116396.04 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
674 | 2019/GP/MOR/729 | එම්.ඒ පියසේන , 2 සිරිබරමැණිකේපුර ,කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199392.06 | [12 empty] | 116150.65 | [8 empty] | PRDA | bar: B F
675 | 2019/GP/MOR/730 | ඩි.කේ. කපිල කරුණාරත්න ,නො 158/8 , තෙලවල පාර ,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199476.17 | [12 empty] | 116199.7 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
676 | 2019/GP/MOR/731 | රූබන් ,නො 158, ජි.ඒ ප්‍රනාන්දු මාවත,6වන පටුමග ,තෙලවල | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199029.73 | [12 empty] | 115139.65 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
677 | 2019/GP/MOR/732 | ඊ අජිත් නලින්ද ,නො 44/5 , ජි.ඒ ප්‍රනාන්දු මාවත, තෙලවල ,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199269.2 | [12 empty] | 116079.13 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
678 | 2019/GP/MOR/733 | ඊ. කාන්ති නො 179, 1 වන පටුමග , ජි.ඒ ප්‍රනාන්දු මාවත, තෙලවල,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199269.2 | [12 empty] | 116079.13 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
679 | 2019/GP/MOR/734 | මධුෂිකා විරක්කොඩි ,නො 56, තෙලවල ,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199566.82 | [12 empty] | 116252.52 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
680 | 2019/GP/MOR/735 | එච්.එච්.රේණුකා නො 12/3 ඒ , සෝමානන්ද මාවත ,තෙලවල ,ගල්කිස්ස. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199652.36 | [12 empty] | 193837.24 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
681 | 2019/GP/MOR/736 | මහේෂ් ද සිල්වා , 367/3 ,රාහුල පාර ,තෙලවල , ගල්කිස්ස. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199263.32 | [12 empty] | 193459.23 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
682 | 2019/GP/MOR/737 | එස්.ඩබ්.චූලාන්නද , අංක 117 ,යෝගාශ්‍රම පාර,තෙලවල,ගල්කිස්ස. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199684.87 | [12 empty] | 116321.28 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
683 | 2019/GP/MOR/738 | ඩබ්.එඒ ආර් .සුජිව පුෂ්පකුමාර ,නො 115/18 , යෝග්‍රාශ්‍රම මාවත, තෙලවල , | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199925.59 | [12 empty] | 193439.79 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
684 | 2019/GP/MOR/739 | අශෝක ප්‍රනාන්දු , 317/7, 7 වන පටුමග ,තෙලවල ,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 197069.96 | [12 empty] | 191330.06 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
685 | 2019/GP/MOR/740 | ගාමිනි විපුලසිරි,අංක 7 , තෙලවල පාර ,ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199175.45 | [12 empty] | 116024.52 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
686 | 2019/GP/MOR/741 | එච්.එම්. පුෂ්පා කුමාරි හාමි , 162/,ජි.ඒ ප්‍රනාන්දු මාවත, 6 වන පටුමග , තෙලවල. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198558.42 | [12 empty] | 115665.09 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
687 | 2019/GP/MOR/742 | කුෂාන් මධුසංක , අංක 265/2 A,සාසන ජෝති , දෙවන පටුමඟ,තෙලවල, ගල්කිස්ස. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199389.4 | [12 empty] | 116149.15 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
688 | 2019/GP/MOR/743 | සුමිත් ප්‍රියදර්ශන ,117/1 ඒ , යෝග්‍රාශ්‍රම මාවත , තෙලවල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199933.13 | [12 empty] | 116465.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
689 | 2019/GP/MOR/744 | කේ.පි .රෝෂිත ලක්මාල් , තෙලවල ගල්කිස්ස | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199810.91 | [12 empty] | 193991.18 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
690 | 2019/GP/MOR/745 | එස්.එම්. එස්. තනුජා අංක 154,/8/1, ලක්සිරිපුර , බොරුපන රත්මලාන | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199980.94 | [12 empty] | 116493.75 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
691 | 2019/GP/MOR/746 | මැදුරගෙදර ඉන්දිකා දිල්හානි,අංක 154/90,,ලක්සිරිපුර ,බොරුපන | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199975.53 | [12 empty] | 116490.6 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
692 | 2019/GP/MOR/747 | සරත් මාසකෝරාල , අංක 180/40, සමගිපුර ,බොරුපන, රත්මලාන. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199905.39 | [12 empty] | 116424.74 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
693 | 2019/GP/MOR/748 | ලසන්ත ඉන්දික ප්‍රනාන්දු , අංක 154/35ඒ, ලක්සිරිපුර , බොරුපන ,රත්මලාන | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199937.21 | [12 empty] | 116468.28 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
694 | 2019/GP/MOR/749 | කේ.සිඩින් ,අංක 162, මාලිගාව පාර ,බොරුපන. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199922.49 | [12 empty] | 116459.76 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
695 | 2019/GP/MOR/750 | නාවලගේ සංජිව දිනේෂ් කුමාර අංක 154 /54/54 ,ලක්සිරිපුර ,බොරුපන ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199999.12 | [12 empty] | 116504.34 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
696 | 2019/GP/MOR/751 | ලිලා රාජපක්ෂ , අංක 180/86/ඒ, සමගිපුර , බොරුපන | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199944.22 | [12 empty] | 116472.36 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
697 | 2019/GP/MOR/752 | එම්.එම් .දිපිකා ප්‍රනාන්දු , අංක 154/69, ලක්සිරිපුර ,බොරුපන ,රත්මලාන | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199922.49 | [12 empty] | 116459.7 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
698 | 2019/GP/MOR/753 | ඩබ්.අමල් ප්‍රසන්න ප්‍රනාන්දු , අංක 14 , 1 පටුමග ,කොරවැල්ල ,මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199414.43 | [12 empty] | 116163.75 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
699 | 2019/GP/MOR/754 | සදුන් දර්ශන අංක 557, 5 වන පටුමග , කොරළවැල්ල | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199970.42 | [12 empty] | 116462.61 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
700 | 2019/GP/MOR/755 | පි. යු. ලලනි කල්‍යානි ,අංක 557, කොඑළවැල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199449 | [12 empty] | 116158.88 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
701 | 2019/GP/MOR/756 | ජේ. අයිරාංනි නො 140/4 ,අඟුලාන ,දුම්රියපල පාර ,සමන්පුර ,කල්දෙමුල්ල , මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 196986.8 | [12 empty] | 191249.32 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
702 | 2019/GP/MOR/757 | ඩබ්.එම්.කේ.ඩි .ශිරන්ග ප්‍රනාන්දු , අංක 28/4 ,කොරළවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199941.46 | [12 empty] | 189524.74 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
703 | 2019/GP/MOR/758 | ශ්‍රියාණි මර්තිනු ,නො22/14,ගුනවර්ධනාරාම පාර, | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199811.56 | [12 empty] | 116395.08 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
704 | 2019/GP/MOR/759 | එල්. එම්.තනුජා මධුශානි ,අංක 178/4 ,එම්.ඊ පෙරේරා මාවත ,කොරළවැල්ල ,මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198951.82 | [12 empty] | 115894.26 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
705 | 2019/GP/MOR/760 | ශ්‍රියාණි මාග්‍රට්, අංක 18, ධිවර නිවහන් පෙදෙස ,කොරළවැල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199985.74 | [12 empty] | 116446.54 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
706 | 2019/GP/MOR/761 | නිටා මර්සලින් ප්‍රනාන්දු ‍්, අංක 42/14 , ධිවර නිවහන් පෙදෙස, කොරළවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199991.49 | [12 empty] | 116499.9 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
707 | 2019/GP/MOR/762 | පි.එච්.සසිකා කුමාරි,අංක 42/45,ජුබිලි පාර ,කොරළවැල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199985.74 | [12 empty] | 194160.91 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
708 | 2019/GP/MOR/763 | ශාමිලා මදුශානි ලියනගේ , 62/ 21, ජි, චන්ත්‍රා මාවත , කොරළවැල්ල | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199803.36 | [12 empty] | 116390.29 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
709 | 2019/GP/MOR/764 | කරුණාවති පොන්සේකා 22/2 ඒ , සුසන්ත සිරරත්න මාවත ,කොරළවැල්ල ,මොරටුව . | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199444.74 | [12 empty] | 116156.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
710 | 2019/GP/MOR/765 | ටි.එල්.ජැනට් සිල්වා ,නො 19/5 , ජෝශප් පෙදෙස , ,කටුකුරුන්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199603.07 | [12 empty] | 193789.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
711 | 2019/GP/MOR/766 | සිරමැල් ද මැල් ,32/ධිවර නිවහන් පෙදෙස ,කොරළවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 197973.61 | [12 empty] | 189525.24 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
712 | 2019/GP/MOR/767 | රූපවති ඩයස් , අංක 47/18 , බඹටුව පාර , විල්ලොරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199479.53 | [12 empty] | 116210.07 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
713 | 2019/GP/MOR/768 | ජි.ජි ප්‍රෙමවති නො 17/3 , බඹටුව පාර , විල්ලොරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199987.75 | [12 empty] | 116497.71 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
714 | 2019/GP/MOR/769 | ප්‍රියංගනි ප්‍රනාන්දු , 168/4 , ශ්‍රි දේවානන්ද මාවත, විල්ලෝරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199224.52 | [12 empty] | 116053.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
715 | 2019/GP/MOR/770 | රජිව රොද්‍රගු , නො 38/2 , දීපානන්ද පාර ,විල්රොවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199841.35 | [12 empty] | 116412.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
716 | 2019/GP/MOR/771 | ඩබ්. කල්පනි ඉරේෂා අංක 14 ,1 වන පටුමග ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199668.43 | [12 empty] | 116311.69 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
717 | 2019/GP/MOR/772 | රංජනි මානෙල් , අංක 5/1 , බෝධිරාජ මාවත ,විල්ලෝරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199733.19 | [12 empty] | 116349.42 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
718 | 2019/GP/MOR/773 | ජානක ප්‍රනාන්දු , 72/37 , මෙන්ඩිස් පාර ,විල්ලෝරාවත්ත ,මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199696.55 | [12 empty] | 116328.07 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
719 | 2019/GP/MOR/774 | තක්ෂිලා නෙළුම් කුමාරි ,අංක 178/14, එම්.ඊ පෙරේරා මාවත,කොරළවැල්ල. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
720 | 2019/GP/MOR/775 | ටි.ලුසි සිල්වා ,නො 2014/17, සද්ධර්මෝදය මාවත, කොරළවැල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199541.26 | [12 empty] | 116237.62 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
721 | 2019/GP/MOR/776 | ලක්සිරි මෙන්ඩිස් ,62/14, චන්ද්‍රා මාවත, කොරළවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198759.12 | [12 empty] | 115782 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
722 | 2019/GP/MOR/777 | රමේෂ් සුරංග ප්‍රනාන්දු , 42/6 , ශාන්ත මයිකල් පාර , ජුබිලි පාර ,කොරළවැල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199823.1 | [12 empty] | 116401.8 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
723 | 2019/GP/MOR/778 | ඩබ්.ඩි.චන්ද්‍රකාන්ත සඳසිරි ,අංක 62/21 ජේ , චන්ද්‍රා මාවත ,කොරළවැල්ල,මෙරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199776.2 | [12 empty] | 116374.48 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
724 | 2019/GP/MOR/779 | කේ. ශ්‍රිලාල් ප්‍රනාන්දු ,අංක 19/5 , ජේශප් පෙදෙස ,කටුකුරුන්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199748.84 | [12 empty] | 114075.75 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
725 | 2019/GP/MOR/780 | එම්.ලිලාවති ප්‍රනාන්දු , නො 74 ,එම්.ජේ.සි ප්‍රනාන්දු මාවත,ඉඩම ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199758.7 | [12 empty] | 116364.28 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
726 | 2019/GP/MOR/781 | එම්.ප්‍රිතිකා මානෙල් ,නො 44/7/ඒ ,සිවලි මාවත ,විල්ලෝරාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199910.81 | [12 empty] | 116452.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
727 | 2019/GP/MOR/782 | සසිනි කෞෂලා ඩයස් අංක 51/5ඒ , සමරකොන් ඉඩම , මොල්පේ ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199460.01 | [12 empty] | 116193.78 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
728 | 2019/GP/MOR/783 | එස් .මේරියන් ජෝශප් සිල්වා , නො 51/34/බි,සමරකෝන් ,ඉඩම ,මෝල්පේ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199721.01 | [12 empty] | 116383.83 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
729 | 2019/GP/MOR/784 | සඳුනි කුරේ, අංක 44, සිරිබරමැණිකේ පුර ,කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199902.56 | [12 empty] | 192881.39 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
730 | 2019/GP/MOR/785 | කාන්ති ග්‍රේටා , අංක 51/63, සමරකෝන් ඉඩම, මෝල්පේ. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199363.36 | [12 empty] | 116133.92 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
731 | 2019/GP/MOR/786 | පි.සමන්ත ප්‍රියදර්ශන , අංක 2/2/A,2 වන පටුමඟ, කුඩුවාමුල්ල, කටුබැද්ද, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199779.99 | [12 empty] | 116377.18 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
732 | 2019/GP/MOR/787 | පියල් චමින්ද කුරේ, අංක 16/1, පොල්කොටුව පෙදෙස, රාවතාවත්ත. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199774.97 | [12 empty] | 116373.76 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
733 | 2019/GP/MOR/788 | තුම්රිසි කරුනාමුනි සිල්වා. අංක 68/12, රාවතාවත්ත පාර, රාවතාවත්ත, මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199710.37 | [12 empty] | 116336.03 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
| 2019/GP/MOR/789 | ඊනට් ලැටිෂියා ප්‍රනාන්දු, අංක 63/1 ,ද සොයිසා පාර,රාවතාවත්ත. මොරටුව. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199550.2 | [12 empty] | 116242.83 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
735 | 2019/GP/MOR/790 | ශිරෝමි ප්‍රියංගිකා පිරිස් , කුඩුවාමුල්ල පාර , කටුබැද්ද ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199941.41 | [12 empty] | 116470.72 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
736 | 2019/GP/MOR/791 | එස්.යසරත්න , ප්‍රනාන්දු , අංක 3 , සමුද්‍රාසන්න පාර , අඟුලාන , මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199958.48 | [12 empty] | 38326.89 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
737 | 2019/GP/MOR/792 | චමිලා රත්නායක , අංක 16/15 , බිෂොප් ටෙරස් , ලක්ෂපතිය ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199746.92 | [12 empty] | 116357.43 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
738 | 2019/GP/MOR/793 | ඉරුවත්තවඩුගේ නිමාලි ප්‍රියංගනි මෙන්ඩිස් ,අංක 37/06, 2 වන පටුමග, රාවතාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199 7 97.38 | [12 empty] | 116376.81 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
740 | 2019/GP/MOR/795 | පි ධනුෂ්ක කොස්තා ,404,/18, ඒ , රාවතාවත්ත ,මොරටුව , | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199806.47 | [12 empty] | 116392.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
741 | 2019/GP/MOR/796 | ප්‍රශාන් ප්‍රනාන්දු ,නො 41/5 , ද සොයිසා පාර , රාවතාවත්ත ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199890.04 | [12 empty] | 116440.8 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
742 | 2019/GP/MOR/797 | කේ.එච්. නිමල් ශාන්ත අංක 35/බි/1, සුධර්මාරාම පාර , කල්දෙමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199277.74 | [12 empty] | 116084.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
743 | 2019/GP/MOR/798 | ඩබ්ලිව් ,කේ මහේෂි සුජිකලා ප්‍රනාන්දු අංක 31/බි 3 වන පටුමග ,කල්දෙමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199086.01 | [12 empty] | 115972.69 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
744 | 2019/GP/MOR/799 | එම්.ඒ .සිරිසේන ,අංක 68 ,සි /පි දසිල්වා මාවත, කල්දෙමුල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199398.69 | [12 empty] | 191648.11 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
745 | 2019/GP/MOR/800 | සුනිලාල් ද සිල්වා , අංක 52/20 ,5 වන පටුමග , පි.එම් ප්‍රනාන්දු මාවත ,මොරටුවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199903.53 | [12 empty] | 116448.66 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
746 | 2019/GP/MOR/801 | ඩබ් සිමිසන් සිල්වා , අංක 52/20 , 5 වන පටුමග , පි.එම් ප්‍රනාන්දු මාවත,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199690.72 | [12 empty] | 188416.57 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
747 | 2019/GP/MOR/802 | මනෝෂා දීපානි පොන්සේකා ,අංක 54 ,ප්‍රැන්සිස්කු ලේන් ,නව ගාලු පාර , මොරටුවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199758.09 | [12 empty] | 116363.92 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
748 | 2019/GP/MOR/803 | උපාලි පිරිස් අංක 52/17 , මෙල්වින් වත්ත , මොරටුවැල්ල,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 198868.95 | [12 empty] | 193076.66 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
749 | 2019/GP/MOR/804 | ඊ.ජි. සුනිල් ,අංක 15/2 , ක්ලෝවිස් මාවත,මොරටුවැල්ල ,මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199369.76 | [12 empty] | 116137.71 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
750 | 2019/GP/MOR/805 | ඉන්දික ප්‍රනාන්දු, අංක 52/16, ,පී.එම්.ප්‍රනාන්දු මාවත,මොරටුවැල්ල. | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 196314.83 | [12 empty] | 190596.93 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
751 | 2019/GP/MOR/806 | එස්.ඒ .ජයානි ප්‍රනාන්දු , නො 52/51 , පි.එම් .ප්‍රනාන්දු මාවත, 5 වන පටුමග , මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 100000 |  | 99845.11 | [12 empty] | 58162.2 | [8 empty] | PRDA | bar: B C
752 | 2019/GP/MOR/807 | ඩි.ඩි. පර්සිවල් ආර් ප්‍රනාන්දු ,අංක 16 , ෆැන්සිස්කු මාවත, මොරටුහුල්ල මොරටුව | Moratuwa |  |  |  | HD | 1 |  | 200000 |  | 199780.61 | [12 empty] | 191734.35 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
753 | 2019/GP/MOR/808 | කඩලාන මැටිකන්ද මහජන පාරේ වරිපනම් අංක 38 දඍණ ස්ථානයේ බටන් ගන්නා අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
755 | 2019/GP/MOR/810 | කටුබැද්ද දකුණ වෙලෝනාවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි වැඩකොටස් නිම කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1000000 | [23 empty] | PRDA | bar: B C
756 | 2019/GP/MOR/811 | ඉඳිබැද්ද බටහිර සේවා පටුමග මැද කොටස් ඉතිරි වැඩකොටස් නිම කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
757 | 2019/GP/MOR/812 | ඉඳිබැද්ද බටහිර ඉහළ ඉඳිබැද්ද අංක 10 නිශ්ශංක මයාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ඉතිරි වැඩකොටස් නිම කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
758 | 2019/GP/MOR/813 | සුදු වැල්ල මෙතෝදිස්ත දේවස්ථානයට පිවිසුම් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | [14 empty] | 484745.24 | [8 empty] | PRDA | bar: B G
759 | 2019/GP/MOR/815 | සොයිසාපුර උද්‍යානයේ 2 වන පටුමග ඉතිරිකොටස සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 500000 | [23 empty] | MMC | bar: B F
760 | 2019/GP/MOR/816 | අගුලාන දකුණ පල්ලිය පාර ඉතිරි කොටස කොටස සංවර්ධනය කිරීම | Moratuwa |  |  |  | RA | 1 |  | 1300000 | [23 empty] | MMC | bar: B C
761 | 2019/GP/MOR/817 | Reconstruction for shantha mikayel church at koralwella moratuwa | Moratuwa |  |  |  | Rc | 1 |  | 500000 | [23 empty] | DS Moratuwa | bar: B F
762 | 2019/GP/MOR/818 | devolpment for Holy Raffayel convent at Indhibeddha East. | Moratuwa |  | Indhibeddha East. |  | RC | 1 |  | 500000 | [23 empty] | DS Moratuwa | bar: B F
Total | [7 empty] | 735 | 0 | 293320000 | 87988297.25 | 152958461.26 | 143871320.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 16 | 0 | 151 | 240 | 177468947.72 |  |  |  |  | 191309
| * Projects should be categorized for following sectors | [6 empty] | ** Physical progress
| Sector Name |  |  |  | Circular Code
| RA- Rural Access |  |  |  | 2 | 3 |  | A - Estimates are being / to be prepared
| EL- Rural Electricity |  |  |  | 9 |  |  | B - For Constructions : B-1= Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2= Quotation / Bid called, B-3= Quotation / Bid Received, B-4= Contract Awarded | bar: B C
| SF- Sanitory Facility |  |  |  | 4 |  |  | Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared
| PG- Play Ground |  |  |  | 5 |  |  | C - For Constructions : Start construction work,40% completed, Other : placed order for goods
| MI- Minor Irrigation |  |  |  | 1 |  |  | D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| RE- Rural Economy |  |  |  | 7 |  |  | E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the order | bar: B C
| RC- Religious Center Development |  |  |  | 10 |  |  | F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries | bar: B C
| SW- Social Welfare |  |  |  | 8 |  |  | G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs | bar: B C
| HD- Housing Development |  |  |  | 12
| SE- Sola Electricity |  |  |  | 11
| WS- Rural Water Supply (Drinking water) |  |  |  | 6
| OI- Other infastructure |  |  |  | 6

## Summary
Gamperaliya- Rapid Rural Development Programme - 2019 | [41 empty] | Annexure C
District wise Physical and Financial Weekly Progress as of 2019 /December /06
District:-
No. | Division | Projects * | [14 empty] | Allocation | [14 empty] | Physical Progress ** (No. of Projects) | [9 empty] | Expenditure (Rs. Mn) | No. of Beneficiaries
|  | No. of Projects Approved |  |  | Total categorized by Sectors * | [11 empty] | Allocation Made (Rs.Mn) |  |  | Total Allocation Categorized by Sectors * | [11 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
|  | Construction | Goods / Services Purchase | Total | RA | EL | SF | PG | MI | RE | RC | HD | SW | SE | WS | OI | Construction | Goods / Services Purchase | Total | RA | EL | SF | PG | MI | RE | RC | HD | SW | SE | WS | OI |  | Estimates Approved & Bid Documents Prepared (B1) | Quotation / Bid called (B2) | Quotation / Bid Received (B3) | Contract Awarded (B4)
1 | Moratuwa | 735 |  | 735 | 146 | 74 | 16 | 14 |  |  | 97 | 379 |  |  |  | 9 | 293.32 |  | 293.32 | 113.4 | 2.22 | 14.7 | 25.1 |  |  | 48.5 | 76.8 |  |  |  | 12.6 | [5 empty] | 328 | 16 | 0 | 151 | 240 | 177.46 | 191343
District Total
| * Projects should be categorized for following sectors | [23 empty] | ** Physical progress
| Sector Name |  |  | Total categorized by Sectors * EL: Circular Code
| RA- Rural Access |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 2; Total categorized by Sectors * SF: 3 | [8 empty] | A - Estimates are being / to be prepared
| EL- Rural Electricity |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 9 | [8 empty] | B - For Constructions : B-1= Estimates Approved & Bid Documents Prepared, B-2= Quotation / Bid called, B-3= Quotation / Bid Received, B-4= Contract Awarded
| SF- Sanitory Facility |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 4 | [8 empty] | Other: Identified Institutions/ CBO's to provide Goods / Instruments, Obtain required list of goods, Estimated prepared
| PG- Play Ground |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 5 | [8 empty] | C - For Constructions : Start construction work,40% completed, Other : placed order for goods
| MI- Minor Irrigation | [23 empty] | D - For Constructions : 60% completed Other : Received goods /instruments as per the order | bar: Total categorized by Sectors * EL
| RE- Rural Economy |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 7 | [8 empty] | E - For Constructions 80% completed Other : Received goods /instruments as per the order
| RC- Religious Center Development |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 10 | [8 empty] | F - For Constructions 99% completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries
| SW- Social Welfare |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 8 | [8 empty] | G - For Constructions 100 Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/CBOs
| HD- Housing Development |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 12
| SE- Sola Electricity |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 11
| WS- Rural Water Supply (Drinking water) |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 6
| OI- Other infastructure |  |  | Total categorized by Sectors * EL: 6